## 5月排查
附件 1 |  | 城区西二环路交通安全隐患路段整改任务分解表
说明：1 公里里程牌递增为右侧； 2 西二环（省道308线）道路以公路里程牌递增（茶都往安德物流环岛）为右侧，区分道路左侧、右侧； 3 西二环（省道206线）道路以公路里程牌递增（中标桥往芹坑口桥）为右侧，区分道路左侧、右侧。 4 缺口具体位置公里数可能有误差。
填报单位： 安溪交警大队 时间：2017年6月6日
序号 | 隐患地点名称 | 路线编号 | 起点桩号（KM） | 终点桩号（KM） | 左侧 右侧 | 主要缺欠（或需修补）交通安全设施 |  |  |  |  | 6月6日 现场勘查整改意见
[6 empty] | 路口减速带（米） | 中心减速带（米） | 京式护栏（米） | 需封闭绿化带缺口（个） |  | 整改意见 | 责任单位 | 完成时限
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 12
[9 empty] | 1、封闭绿化带缺口 59 处（用绿化带封闭） 2、缺口加装京式护栏缩小缺口长度 | 59 | 1、建议封闭绿化带缺口 42 处（使用低京式护栏封闭） 2、缺口加装京式护栏缩小缺口长度 4 处
（友联灯控路口经茶都灯控往安德物流环岛）
1 | 友联广汽门口 | 308 | 102 |  | 左侧 | 左侧，40 |  |  | 封闭左侧绿化带缺口1个， | 1 | 使用低京式护栏封闭 | 市政局
2 | 涝港轮胎店路口（村部） | 308 | 102.03 |  | 左侧 |  |  |  | 封闭左侧绿化带缺口1个 | 1 | 暂缓 完善减速带 | 市政局
3 | 右侧工地路口 | 308 | 102.2 |  | 左侧 右侧 | 左侧：30 右侧：20 |  |  | 左侧、右侧绿化带缺口封闭2个，道路中央补齐京式护栏 | 2 | 道路中央补齐反光柱 两侧使用低京式护栏封闭 | 交警大队 市政局
4 | 凯鹰路口 | 308 | 102.4 |  | 中间 |  | 20 |  |  |  | 暂缓 完善减速带 | 市政局
5 | 液化汽站路口 | 308 | 102.8 |  | 右侧 |  |  |  | 封闭右侧绿化带缺口1个 道路中央补齐京式护栏 | 1 | 暂缓 完善减速带 | 市政局
6 | 涝港石子场路口 | 308 | 102.9 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
7 | 高架桥下 | 308 | 103 |  | 左侧 |  |  |  | 封闭左侧绿化带缺口1个 | 1 | 使用低京式护栏封闭 | 市政局
8 | 殡仪馆路口 | 308 | 103.3 |  | 左侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
9 | 虎骑墓（进入环岛方向） | 308 | 103.6 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
10 | 环岛进入小区方向 | 308 | 103.8 |  | 右侧 |  |  |  | 根据县人大代表、政协委员多次提案要求封闭该缺口 |  | 根据县人大代表、政协委员多次提案要求封闭该缺口 | 市政局
11 | 华福路口 | 308 | 104.4 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
12 | 茶都灯控 | 308 | 104.5 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
13 | 茶壶交叉路口 | 308 | 104.7 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
14 | 垃圾房路口铁路桥下前 | 308 | 104.9 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
15 | 行政服务中心前路口 | 308 | 105 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
16 | 茶都加油站路口 | 308 | 104.95 |  | 左侧 |  |  |  | 左侧绿化带缺口缩小10米至电杆下，保留加油站入口 | 1 | 暂缓 完善减速带 苗圃出入车辆少 | 市政局
17 | 行政服务中心 | 308 | 105.01 |  | 右侧 |  |  |  | 封闭两侧各10米，缩小缺口长度 | 1 | 缺口两侧及中心京式护栏延伸各10米 | 交警大队
18 | 行政服务中心5号楼下 | 308 | 105.05 |  | 左侧右侧 |  |  |  | 封闭左侧、右侧绿化带缺口2个 | 2 | 左侧、右侧 使用低京式护栏封闭 | 市政局
19 | 行政服务中心（怡龙包装路口） | 308 | 105.1 |  | 右侧 |  |  |  | 封闭右侧绿化带缺口1个 | 1 | 左侧缺口保留，右侧 使用低京式护栏封闭 | 市政局
20 | 天福名茶路口 | 308 | 105.25 |  | 左侧 |  |  |  | 封闭左侧绿化带缺口1个 | 1 | 暂缓 完善减速带 | 市政局
21 | 行政服务中心后路口 | 308 | 105.35 |  | 右侧 |  |  | 中心护栏延伸20米 |  |  | 后条人行道取消，中心京式护栏延伸20米 缩小中心缺口长度 | 交警大队
22 | 凤华金领路口 | 308 | 105.5 |  | 左侧 右侧 |  |  | 中心护栏延伸15米 |  |  | 京式中心护栏延伸15米 缩小中心缺口长度 | 交警大队
23 | 1号公馆路口 新建店面前 | 308 | 105.65 |  | 右侧 |  |  |  | 封闭绿化带缺口1个 | 1 | 暂缓 完善减速带 | 市政局
24 | 员宅桥路口 | 308 | 105.8 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
25 | 二手车行路口 | 308 | 105.9 |  | 中间 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
26 | 货运小站路口 | 308 | 106.1 |  | 左侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
27 | 路英村路口 | 308 | 106.2 |  | 左侧中间 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
28 | 大润发车库前路口 | 308 | 106.2 |  | 左侧 右侧 |  |  |  | 封闭左侧绿化带缺口2个，封闭右侧绿化带缺口1个（靠洗车场侧） | 3 | 左侧2个缺口，右侧1个缺口（靠洗车场侧）使用低京式护栏封闭 | 市政局
29 | 大润发地下车库路口 | 308 | 106.25 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
30 | 尚剪 锦丰五金 李华石材 等路口 | 308 | 106.2 | 106.3 | 左侧 |  |  |  | 封闭左侧绿化带缺口（4个口） | 4 | 汇兴建材 东庆金属门 樱花路口 4个缺口使用低京式护栏封闭 | 市政局
31 | 工商局路口 | 308 | 106.5 |  | 左侧 右侧 |  |  |  | 封闭左侧绿化带缺口1个，封闭右侧工商局后路口绿化带缺口1个 | 2 | 2个缺口使用低京式护栏封闭 | 市政局
32 | 蓝宏建材 金雅门窗 路口 | 308 | 106.6 | 106.8 | 右侧 |  |  |  | 封闭右侧绿化带缺口2个 | 2 | 2个缺口使用低京式护栏封闭 | 市政局
33 | 药厂中部路口 | 308 | 106.85 |  | 左侧 右侧 |  |  |  | 封闭左侧绿化带缺口1个，封闭右侧绿化带缺口1个（内土楼牌下）保留1个 | 2 | 2个缺口使用低京式护栏封闭 | 市政局
34 | 十八小路口 恒兴新车站路口 | 308 | 107 | [7 empty] | 安装交通信号灯控制 | 市政局
35 | 天桥下 | 308 | 107.05 |  | 右侧 |  |  |  | 封闭右侧绿化带缺口1个 | 1 | 暂缓 完善减速带 | 市政局
36 | （尚学领地前）美多集成灶 晨光文具路口 | 308 | 107.15 |  | 左侧 右侧 |  |  |  | 封闭右侧绿化带缺口1个 | 1 | 左侧（尚学领地前）2个缺口 右侧1个缺口 使用低京式护栏封闭 | 市政局
37 | 三馆后路口 左侧工地路口 | 308 | 107.35 |  | 左侧 右侧 |  |  |  | 左、右侧绿化带缺口都封闭2个 | 2 | 暂缓 完善减速带 | 市政局
38 | 永隆酒店公寓路口 | 308 | 107.6 |  | 右侧 |  |  |  | 右侧酒店公寓前绿化带缺口封闭1个（村牌下），保留1个 | 1 | 使用低京式护栏封闭 | 市政局
39 | 南坪村路口 | 308 | 107.7 |  | 左侧 |  |  |  | 左侧绿化带缺口封闭1个（绝版小高层广告牌下，土坡下小区口），保留进村1个 | 1 | 使用低京式护栏封闭 | 市政局
40 | 明仁眼科路口 | 308 | 107.75 |  | 左侧 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
41 | 明仁眼科路口对面 | 308 | 107.75 |  | 左侧 |  |  |  | 左侧封闭绿化带缺口1个 | 1 | 使用低京式护栏封闭 | 市政局
42 | 六中路口 | 308 | 107.98 |  | 左侧右侧 |  |  |  | 左、右侧封闭绿化带缺口（4个），保留人行道的缺口 | 4 | 十九大召开牌下路口及对面右侧 4个缺口使用低京式护栏封闭 | 市政局
43 | 六中正大门 | 308 | 108 | [7 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
44 | 六中至古山村部 | 308 | 108.05 | 108.3 | 左侧右侧 |  |  |  | 左侧3个绿化带缺口封闭；右侧2个绿化带缺口封闭 | 5 | 高速指示牌下 5个缺口使用低京式护栏封闭 | 市政局
45 | 特教后门对面 | 308 | 108.35 |  | 左侧 |  |  |  | 左侧绿化带缺口封闭1个 | 1 | 7路站牌下 使用低京式护栏封闭 | 市政局
46 | 古山村部路口 |  | 108.39 |  | 右侧 |  |  |  | 右侧绿化带小缺口封闭2个 | 2 | 使用低京式护栏封闭 | 市政局
47 | 曲斗香酒厂出入口 | 308 | 108.7 |  | 左侧中间 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
48 | 龙福家具路口 威狮轮胎旁 | 308 | 108.73 |  | 左侧右侧 |  |  |  | 左 右侧绿化带缺口封闭（威狮轮胎旁）各1个， | 2 | 左侧绿化带缺口使用低京式护栏封闭封闭（威狮轮胎旁），右侧保留，安装减速带 | 市政局
49 | 御峰路口 | 308 | 109.38 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
50 | 同美天桥叉路口 | 308 | 110.6 | [7 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
51 | 金火中学门口 | 308 | 111 |  | 右侧 | [5 empty] | 网格状路面标线 | 市政局
52 | 龙凤都城中凯房产路口 | 308 | 111.55 |  | 右侧 |  |  |  | 右侧绿化带缺口封闭1个 | 1 | 暂缓 完善减速带 | 市政局
53 | 金三角路口 | 308 | 111.65 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
54 | 铭时门业 | 308 | 111.75 |  | 右侧 |  |  |  | 封闭绿化带缺口1个 | 1 | 使用低京式护栏封闭 | 市政局
55 | 心缘大排档路口 | 308 | 111.89 | [7 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
56 | 农村信用社路口 | 308 | 112 |  | 中心 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
57 | 一米香路口 | 308 | 112.05 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
58 | 龙城酒店路口 | 308 | 112.1 |  | 左侧右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
59 | 吃古斋路口 | 308 | 112.2 |  | 右侧 |  |  |  | 封闭绿化带缺口1个 | 1 | 暂缓 完善减速带 | 市政局
60 | 仙景苑销售中心路口 | 308 | 112.3 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
（中标桥～安德物流环岛～芹坑口桥）
76 | 物流中心前缺口 | 206 | 225.3 |  | 右侧 |  |  |  | 封闭绿化带缺口1个 | 1 | 拆迁路段 暂缓
77 | 交警停车场路口 | 206 | 225.33 |  | 右侧 | [5 empty] | 拆迁路段 暂缓
78 | 义乌商贸城路口迦南门业路口 | 206 | 225.4 |  | 右侧 |  |  |  | 右侧封闭绿化带缺口1个 | 1 | 义乌商贸城牌下 拆迁路段 暂缓
79 | 佳乐家门口 | 206 | 225.45 |  | 右侧 |  |  |  | 右侧封闭绿化带缺口1个 | 1 | 拆迁路段 暂缓
80 | 市场路口 | 206 | 225.5 |  | 右侧 |  |  |  | 右侧封闭绿化带缺口1个 | 1 | 拆迁路段 暂缓
81 | 车站出口 | 206 | 225.5 |  | 左侧 | [5 empty] | 拆迁路段 暂缓
82 | 龙发建材路口 | 206 | 225.59 |  | 右侧 |  |  |  | 右侧封闭绿化带缺口1个 | 1 | 拆迁路段 暂缓
83 | 安德检测站路口 | 206 | 225.63 |  | 右侧 | [5 empty] | 拆迁路段 暂缓
84 | 德苑农家山庄路口（金华南） | 206 | 225.76 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
85 | 365家具路口（阳光家具城） | 206 | 225.9 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
86 | 兴安科技路口 | 206 | 226.1 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
87 | 中田工艺后面缺口 | 206 | 226.1 |  | 左侧 |  |  |  | 左侧封闭绿化带缺口1个 | 1 | 使用低京式护栏封闭 | 市政局
88 | 中田工艺路口 | 206 | 226.2 |  | 左侧 | 20米 |  |  |  |  | 暂缓 完善减速带 | 市政局
89 | 兴安科技后工地路口 | 206 | 226.23 |  | 右侧 |  |  |  | 右侧封闭绿化带缺口1个 | 1 | 暂缓 完善减速带 | 市政局
90 | 灿丰家具路口 | 206 | 226.3 |  | 右侧 | 10米 |  |  |  |  | 暂缓 完善减速带 | 市政局
91 | 工地路段中部 | 206 | 226.44 |  | 左侧 |  |  |  | 左侧封闭绿化带缺口1个 | 1 | 暂缓 完善减速带 | 市政局
92 | 中粮库路口 | 206 | 226.57 |  | 右侧 | 20米（2条） |  |  |  |  | 暂缓 完善减速带 | 市政局
93 | 粮库店门口 | 206 | 226.61 |  | 右侧 | 10米 |  |  |  |  | 暂缓 完善减速带 | 市政局
94 | 批发市场3个路口 | 206 | 226.5 | 226.7 | 左侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
95 | 山东临工路口 | 206 | 226.7 |  | 右侧 | 20米 |  |  |  |  | 暂缓 完善减速带 | 市政局
96 | 粮库后门路口 | 206 | 226.8 |  | 右侧 | 20米 |  |  |  |  | 暂缓 完善减速带 | 市政局
97 | 奔腾4S店前 合资品牌中部 | 206 | 226.98 |  | 左侧 |  |  |  | 左侧封闭绿化带缺口1个 | 1 | 使用低京式护栏封闭 | 市政局
98 | 中国石化加油站出口 | 206 | 227 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
99 | 工艺城路口 | 206 | 227.4 |  | 左侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
100 | 中晟路口 | 206 | 227.6 |  | 右侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局
101 | 来园路口 | 206 | 227.6 |  | 左侧 | [5 empty] | 暂缓 完善减速带 | 市政局

## 6月分解表
附件 1 |  | 城区西二环路交通安全隐患路段整改任务分解表
说明：1 公里里程牌递增为右侧； 2 西二环（省道308线）道路以公路里程牌递增（茶都往安德物流环岛）为右侧，区分道路左侧、右侧； 3 西二环（省道206线）道路以公路里程牌递增（中标桥往芹坑口桥）为右侧，区分道路左侧、右侧。 4 缺口具体位置公里数可能有误差。
填报单位： 安溪县道安办 时间：2017年6月23日
序号 | 隐患地点名称 | 路线编号 | 起点桩号（KM） | 终点桩号（KM） | 左侧 右侧 | 主要缺欠（或需修补）交通安全设施 |  |  |  |  | 6月22日 现场勘查整改意见
[6 empty] | 路口减速带（米） | 中心减速带（米） | 京式护栏（米） | 建议封闭绿化带缺口39处及安装减速带35处 |  | 整改意见 | 责任单位 | 完成时限
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 12
（友联灯控路口经茶都灯控往安德物流环岛）
1 | 友联广汽门口 | 308 | 102 |  | 左侧 | 左侧，40 |  |  | 封闭左侧绿化带缺口1个， | 1 | 视各绿化带缺口现状，拟采取以下措施之一进行整改：1 采用花圃围栏永久封闭； 2 采用低京式护栏封闭； 3 采用安装减速带降低机动车、非机动车通行速度。 | 市政局
2 | 右侧工地路口 | 308 | 102.2 |  | 右侧 | 右侧：20 |  |  | 右侧绿化带缺口封闭2个 | 2 |  | 市政局
3 | 涝港石子场路口 | 308 | 102.9 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
4 | 虎崎墓环岛小区门口 | 308 | 103.8 |  | 右侧 |  |  |  | 根据县人大代表、政协委员多次提案要求封闭该缺口 | 1 |  | 市政局
5 | 茶都加油站路口 | 308 | 104.95 |  | 左侧 |  |  |  | 左侧绿化带缺口缩小10米至电杆下，保留加油站入口 | 1 |  | 市政局
6 | 行政服务中心5号楼下 | 308 | 105.05 |  | 左侧右侧 |  |  |  | 封闭左侧、右侧绿化带缺口2个 | 2 |  | 市政局
7 | 行政服务中心（怡龙包装路口） | 308 | 105.1 |  | 右侧 |  |  |  | 封闭右侧绿化带缺口1个 | 1 |  | 市政局
8 | 天福名茶路口 | 308 | 105.25 |  | 左侧 |  |  |  | 封闭左侧绿化带缺口1个 | 1 |  | 市政局
9 | 大润发车库前路口 | 308 | 106.2 |  | 左侧 右侧 |  |  |  | 封闭左侧绿化带缺口2个，封闭右侧绿化带缺口1个（靠洗车场侧） | 3 |  | 市政局
10 | 大润发地下车库路口 | 308 | 106.25 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
11 | 尚剪 锦丰五金 李华石材 等路口 | 308 | 106.2 | 106.3 | 左侧 |  |  |  | 封闭左侧绿化带缺口（4个口） | 4 | 视各绿化带缺口现状，拟采取以下措施之一进行整改：1 采用花圃围栏永久封闭； 2 采用低京式护栏封闭； 4 采用安装减速带降低机动车、非机动车通行速度。 | 市政局
12 | 工商局路口 | 308 | 106.5 |  | 左侧 右侧 |  |  |  | 封闭左侧绿化带缺口1个，封闭右侧工商局后路口绿化带缺口1个 | 2 |  | 市政局
13 | 蓝宏建材 金雅门窗 路口 | 308 | 106.6 | 106.8 | 右侧 |  |  |  | 封闭右侧绿化带缺口2个 | 2 |  | 市政局
14 | 药厂中部路口 | 308 | 106.85 |  | 左侧 右侧 |  |  |  | 封闭左侧绿化带缺口1个，封闭右侧绿化带缺口1个（内土楼牌下）保留1个 | 2 |  | 市政局
15 | 十八小路口 恒兴新车站路口 | 308 | 107 | [5 empty] | 安装减速带 |  |  | 市政局
16 | 天桥下 | 308 | 107.05 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
17 | （尚学领地前）美多集成灶 晨光文具路口 | 308 | 107.15 |  | 左侧 右侧 |  |  |  | 封闭右侧绿化带缺口1个 | 1 |  | 市政局
18 | 三馆后路口 左侧工地路口 | 308 | 107.35 |  | 左侧 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
19 | 永隆酒店公寓路口 | 308 | 107.6 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
20 | 南坪村路口 | 308 | 107.7 |  | 左侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
21 | 明仁眼科路口 | 308 | 107.75 |  | 左侧 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
22 | 明仁眼科路口对面 | 308 | 107.75 |  | 左侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
23 | 六中路口 | 308 | 107.98 |  | 左侧右侧 |  |  |  | 左、右侧封闭绿化带缺口（4个），保留人行道的缺口 | 4 | 视各绿化带缺口现状，拟采取以下措施之一进行整改：1 采用花圃围栏永久封闭； 2 采用低京式护栏封闭； 5 采用安装减速带降低机动车、非机动车通行速度。 | 市政局
24 | 六中至古山村部 | 308 | 108.05 | 108.3 | 左侧右侧 |  |  |  | 左侧3个绿化带缺口封闭；右侧2个绿化带缺口封闭 | 5 |  | 市政局
25 | 特教后门对面 | 308 | 108.35 |  | 左侧 |  |  |  | 左侧绿化带缺口封闭1个 | 1 |  | 市政局
26 | 古山村部路口 |  | 108.39 |  | 右侧 |  |  |  | 右侧绿化带小缺口封闭2个 | 2 |  | 市政局
27 | 龙福家具路口 威狮轮胎旁 | 308 | 108.73 |  | 左侧 |  |  |  | 左侧绿化带缺口封闭（威狮轮胎旁）1个， | 1 |  | 市政局
28 | 御峰路口 | 308 | 109.38 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
29 | 同美天桥叉路口 | 308 | 110.6 |  | 左侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
30 | 金火中学门口 | 308 | 111 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
31 | 龙凤都城中凯房产路口 | 308 | 111.55 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
32 | 金三角路口 | 308 | 111.65 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
33 | 铭时门业 | 308 | 111.75 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
34 | 心缘大排档路口 | 308 | 111.89 | [5 empty] | 安装减速带 |  |  | 市政局
35 | 农村信用社路口 | 308 | 112 |  | 中心 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
36 | 一米香路口 | 308 | 112.05 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  | 视各绿化带缺口现状，拟采取以下措施之一进行整改：1 采用花圃围栏永久封闭； 2 采用低京式护栏封闭； 6 采用安装减速带降低机动车、非机动车通行速度。 | 市政局
37 | 龙城酒店路口 | 308 | 112.1 |  | 左侧右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
38 | 吃古斋路口 | 308 | 112.2 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
39 | 仙景苑销售中心路口 | 308 | 112.3 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
（中标桥～安德物流环岛～芹坑口桥）
40 | 德苑农家山庄路口（金华南） | 206 | 225.76 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
41 | 365家具路口（阳光家具城） | 206 | 225.9 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
42 | 兴安科技路口 | 206 | 226.1 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
43 | 中田工艺后面缺口 | 206 | 226.1 |  | 左侧 |  |  |  | 左侧封闭绿化带缺口1个 | 1 |  | 市政局
44 | 中田工艺路口 | 206 | 226.2 |  | 左侧 | 20米 |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
45 | 兴安科技后工地路口 | 206 | 226.23 |  | 右侧 |  |  |  | 右侧封闭绿化带缺口1个 | 1 |  | 市政局
46 | 灿丰家具路口 | 206 | 226.3 |  | 右侧 | 10米 |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
47 | 中粮库路口 | 206 | 226.57 |  | 右侧 | 20米（2条） |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
48 | 粮库店门口 | 206 | 226.61 |  | 右侧 | 10米 |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
49 | 批发市场3个路口 | 206 | 226.5 | 226.7 | 左侧 |  |  |  | 安装减速带 |  | 视各绿化带缺口现状，拟采取以下措施之一进行整改：1 采用花圃围栏永久封闭； 2 采用低京式护栏封闭； 6 采用安装减速带降低机动车、非机动车通行速度。 | 市政局
50 | 山东临工路口 | 206 | 226.7 |  | 右侧 | 20米 |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
51 | 粮库后门路口 | 206 | 226.8 |  | 右侧 | 20米 |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
52 | 奔腾4S店前 合资品牌中部 | 206 | 226.98 |  | 左侧 |  |  |  | 左侧封闭绿化带缺口1个 | 1 |  | 市政局
53 | 中国石化加油站出口 | 206 | 227 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
54 | 工艺城路口 | 206 | 227.4 |  | 左侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
55 | 中晟路口 | 206 | 227.6 |  | 右侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局
56 | 来园路口 | 206 | 227.6 |  | 左侧 |  |  |  | 安装减速带 |  |  | 市政局