附件

（一）至2020年底公办及普惠性幼儿园

建设进度情况表（公办幼儿园）

| **序号** | **学校名称** | **项目名称** | **进度情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培文丽馨实验幼儿园 | 扩建 | 2019秋已投入使用 |
| 2 | 第十一幼儿园 | 扩建 | 2019秋已投入使用 |
| 3 | 第九幼儿园 | 新建园舍 | 2018年秋季已投入使用 |
| 4 | 西坪中心幼儿园 | 新建园舍 | 2017年秋季已投入使用 |
| 5 | 第十五幼儿园 | 新建园舍 | 2019年秋季已投入使用 |
| 6 | 城西幼儿园 | 新建园舍 | 2019年秋季已投入使用 |
| 7 | 湖头第五中心幼儿园 | 新建园舍 | 2019年秋季已投入使用 |
| 8 | 祥华中心幼儿园 | 新建园舍 | 2019年秋季已投入使用 |
| 9 | 安溪县铁观音山庄配套幼儿园（八幼，已回购） | 新建园舍 | 2019年秋季已投入使用 |
| 10 | 安溪县裕福明珠配套幼儿园（十八幼，已移交） | 新建园舍 | 2018年秋季已投入使用 |
| 11 | 第六幼儿园 | 扩建 | 用地报批中，预计2020年秋投入使用 |
| 12 | 第十六幼儿园 | 新建园舍 | 10月份招投标，预计2020年秋投入使用 |
| 13 | 第十七幼儿园 | 新建园舍 | 10月份招投标，预计2020年秋投入使用 |
| 14 | 尚卿中心幼儿园 | 新建园舍 | 即将完工，2020年春季投入使用 |
| 15 | 湖头毅凯幼儿园 | 新建园舍 | 已完工，2020年春季投入使用 |
| 16 | 虎邱第二中心幼儿园（竹园） | 新建园舍 | 已完成招投标，10月份开工建设 |
| 17 | 祥华石狮幼儿园 | 新建园舍 | 封顶装修，预计2020年春季投入使用 |
| 18 | 第十九幼儿园 | 新建园舍 | 10月份招投标，11月开工建设 |
| 19 | 桃舟中心幼儿园 | 新建园舍 | 10月底招投标，12月开工建设 |
| 20 | 虎邱中心幼儿园 | 新建园舍 | 10月份招投标，11月开工建设 |
| 21 | 大坪中心幼儿园 | 新建园舍 | 11月招投标，12月开工建设 |
| 22 | 官桥毓秀幼儿园 | 新建园舍 | 财政审核中，预计2020年底投入使用 |
| 23 | 参内中心幼儿园 | 新建园舍 | 预计2020年底投入使用 |

（二）至2020年底公办及普惠性幼儿园

建设进度情况表（小区配套园）

| **序号** | **学校名称** | **项目名称** | **进度情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安溪县尚学领地配套幼儿园（已回购） | 新建园舍 | 主体已封顶，预计2020年秋季投入使用 |
| 2 | 安溪县百福豪城配套幼儿园（需移交） | 新建园舍 | 正在进行基础“三通一平”，预计2020年秋季投入使用 |
| 3 | 安溪县碧桂园配套幼儿园（需移交） | 新建园舍 | 正在内装修，预计2020年秋季投入使用 |
| 4 | 安溪县学府一号二三期配套幼儿园（拟回购） | 新建园舍 | 正在内装修，预计2020年秋季季投入使用 |
| 5 | 正祥溪山安邸（拟回购） | 新建园舍 | 正在内装修，预计2020年秋季投入使用 |
| 6 | 恒大御景（拟回购） | 新建园舍 | 正在内装修，预计2020年秋季投入使用 |
| 7 | 安溪县力志御峰配套幼儿园（拟回购） | 新建园舍 | 正在办理前期手续，预计2020年秋季投入使用 |
| 8 | 安溪县天湖山庄配套幼儿园（拟回购） | 新建园舍 | 正在办理前期手续，预计2020年秋季投入使用 |
| 9 | 安溪县阳光城丽景湾配套幼儿园（拟回购） | 新建园舍 | 基础施工，预计2020年秋季投入使用 |
| 10 | 安溪县鼎盛金岭配套幼儿园（拟回购） | 新建园舍 | 正在办理前期手续，预计2020年秋季投入使用 |
| 11 | 新景龙华城 | 新建园舍 | 主体施工，预计2020年秋季投入使用 |
| 12 | 官桥禹州嘉誉府 | 新建园舍 | 正在外装修，预计2020年秋季投入使用 |
| 13 | 官桥弘桥四季花园 | 新建园舍 | 正在外装修，预计2020年秋季投入使用 |
| 14 | 龙门信息产业园 | 新建园舍 | 正在外装修，预计2020年秋季投入使用 |