安溪县“点题整治”城区中小学课后服务

覆盖不足问题工作方案

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻以人民为中心的发展理念，分析总结我县开展课后服务工作前期经验，进一步扩展课后服务覆盖面，完善课后服务政策体系，提高课后服务质量，切实把“城区中小学课后服务覆盖不足”这个群众“疑难愁盼”问题解决好。根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的若干措施》“到2022年，城区学校原则上都应根据家长需求开展课后服务工作”的要求，以及省教育厅、省总工会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省民政厅五部门印发《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》等文件精神，对照省教育厅《推进城区中小学课后服务扩面提质工作方案》，力争到2021年底，城区80%左右的中小学开展课后服务工作；到2022年，基本实现全覆盖。

二、工作措施

1.加强领导，部门联动。按照市教育局、市总工会、市财政局、市人力资源和社会保障局、市民政局印发《泉州市推进小学开展课后服务工作实施意见（试行）》（泉教综〔2019〕1号）精神，财政部门要为开展课后服务学校提供财政经费支持；教育等部门要发挥学校“儿童之家”“学校青少年宫”等在教育管理和人员、场地、设施设备等方面的资源优势，调动教师的积极性和主动性，开展好学生课后服务；总工会要在支持、推动课后服务试点的基础上继续支持、推动其他学校开展课后服务。加强领导小组成员单位以及公安、市场监管、团委、妇联等部门间的联动配合，形成课后服务工作合力。各校要积极作为，规范做好课后服务的具体组织实施工作，也可组织协调当地社区活动场所等有资质、有条件的公益机构，参与实施学生课后服务，逐步形成学校、社会共同参与，协调发展的学生课后服务体系。

2.深入调研，制定方案。各校要认真学习国家和省市出台的课后服务工作系列文件精神，深入征求片区内广大家长意见，全面掌握该校服务片区家长对开展课后服务工作的实际需求、采取的形式和内容，认真总结前期开展过程中的经验做法、难点堵点等，在摸清底数、建立台账的基础上，加强分析研究，认真制定课后服务扩面提质方案。

3.完善政策，落实保障。目前，我县课后服务经费主要以市县两级财政保障，财政负担较重，成为制约课后服务覆盖面扩展的关键问题。针对这一问题，市教育局已建议省教育厅按照2018年8月《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》（国办发〔2018〕80号）关于“设定服务性收费或代收费的，应当坚持成本补偿和非营利原则，按有关规定由省级教育部门和价格主管部门联合报省级人民政府审定后执行”的规定，出台课后服务收费具体政策，从而建立政府财政投入、适当收费、家长合理分担的财政经费保障机制，完善酬劳机制，推动课后服务扩面提质工作可持续发展。我县将根据省、市出台措施予以落实。

4.创新模式，丰富形式。为减轻学校和教师负担，鼓励学校与社区活动中心、少年宫、妇女儿童活动中心等开展合作，共同做好课后服务工作。也可广泛邀请民间艺人、能工巧匠、非物质文化传承人、退休老教师、在校青年教师及社会热心人士等作为志愿者参与校内课后服务工作，开展形式多样的校内课后服务，提升服务能力。

5.监督推动，巩固成果。县纪委派驻县教育局纪检监察组将监督贯通专项整治全过程、各方面，对照目标任务、工作举措、进度安排等，跟进监督、全程监督、做实监督。实行进度“双点评”、强化执纪问责和全程开门整治。一是汇总“成绩单”。及时总结课后服务方面典型经验和做法，同时汇总形成“问题（整改）清单、制度清单、成果清单”三项清单。二是形成“评价单”。开展成效考核，运用“1+X”监督机制，适时督查，综合形成对整治成效的总体评价。三是提出“建议单”。针对专项整治过程中发现的普遍性、政策性等问题，发出纪检监察建议，推动自我查摆、剖析原因，深化改革举措，解决深层次体制机制等问题。

三、工作步骤

课后服务扩面提质工作将从2021年5月份开始推进，到2021年底城区80%左右的中小学开展课后服务，主要分四个步骤推进：

1.调研会商（7月底完成）。在总结我县前期工作经验的基础上，认真总结经验不足，制定《安溪县“点题整治”城区中小学课后服务覆盖不足问题工作方案》。在6月份，邀请相关单位把脉服务工作进展情况，组织开展工作调研，邀请相关部门会商，共同分析研究财政经费保障、收费政策落地、人员配备、安全责任等方面问题。

2.出台文件（8月底完成）。按照市教育局关于课后服务扩面提质工作安排，市发改、财政部门、市教育局将在8月份研究出台我市中小学校内课后服务收费的办法及推进课后服务扩面提质工作文件，我县将根据该进度安排制定我县义务教育学校课后服务扩面提质文件，并印发实施。

3.细化举措（9月底前完成）。各校要以2021年秋季学期开学为契机，再次认真征求家长意见，推动城区中小学开展课后服务，扩大课后服务覆盖面。汇总“成绩单”“评价单”“建议单”，9月20日总结推动情况、具体做法，并形成书面整治工作情况报告。

4.全程监督（6月-9月底）。全程跟进监督，开展课后服务工作推进情况督查，及时反馈检查情况，对发现的问题责令限期整改。

四、工作要求

1.加强组织领导。课外服务扩面提质工作，事关人民群众切身利益，事关社会和谐稳定。各校要加强组织领导，统筹各类资源，调动各方面积极性，形成课后服务工作合力。

2.严明纪律要求。严肃工作纪律，对工作推进不力、措施不落实、整改不彻底，整治过程避重就轻、敷衍应付，问题整改消极对待、推诿扯皮，甚至搞虚假整改、表面整改等形式主义、官僚主义问题的，严肃追责问责。

3.加强督导检查。各校要加强宣传引导，提高社会各方参与课后服务的积极性和主动性。适时会同有关部门联合组成检查督查组，开展专项整治检查督查。

4.及时报送材料。按照市县纪委监委关于“点题整治”群众身边腐败和不正之风突出问题要求，实施问题线索月报制度，请各校于每月25日前报送当月《“点题整治”群众身边腐败和不正之风问题线索登记表》（见附件1）；于9月20日前报送“问题（整改）清单、制度清单、成果清单”三项清单（另行通知下载）、问题（整改）专题报告、本地区整治工作情况报告；于9月24日前报送“评价单”。

联系人：廖金坤（小学），电话：23220785，邮箱：chuyoujiao@163.com；苏连枝（中学），电话：23236764，邮箱：wtzxslz@163.com。

附件：“点题整治”群众身边腐败和不正之风突出问题线索登记表

附件

| “点题整治”群众身边腐败和不正之风突出问题线索登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  | 填表时间： |  |  |
| 序号 | 基本情况 |  |  |  |  |  | 处理情况 |  |  | 备注 |
|  | 地区 | 问题描述 | 涉及金额（万元） | 发生领域 | 线索来源 | 移送时间 | 查处情况 | 整改情况 | 问责情况 |  |
| 备注：1.报表请于每月25日前报送市纪委监委派驻市教育局纪检监察组； 2.问题线索只填报今年以来发现的，属于纪检监察业务的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |