安溪县2022年整治城区中小学课后服务质效

不高问题满足学生和家长多样化需求工作方案

2021年以来，根据中央“双减”工作部署要求，省、市纪委监委将中小学课后服务纳入“点题整治”项目，全县各地各校将课后服务作为落实“双减”工作的重要举措，开展课后服务“扩面提质”行动，推动实现课后服务全覆盖。今年，按照省市纪委监委巩固提升“点题整治”工作要求，继续深入开展“整治城区中小学课后服务质效不高，满足学生和家长多样化需求”项目。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕加快构建德智体美劳全面培养的教育体系，丰富课后服务内涵和形式，突出课后服务育人功能，着力提高课后服务质量，满足学生多样化发展需求，强化学校教育主阵地作用，办好人民满意教育。

二、工作目标

按照省市纪委监委“点题整治”通知要求，充分总结前期经验，聚焦课后服务形式较为单一、内容不够丰富等问题，进一步完善课后服务政策体系，挖掘学校办学潜力，突出办学特色，调动各方积极性，丰富课后服务内容和形式，推动课后服务提质增效。力争到2022年底，推进全县所有义务教育阶段学校实现课后服务“2+N”模式全覆盖，“2”即作业辅导和体育活动2项基本服务，“N”即学校结合优势特色、学生需求开展科普、文艺、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动等拓展服务；其中城区实现“2+3”（2项基本服务+3项拓展服务）课后服务模式的学校达80%以上。

三、工作措施

将“点题整治”课后服务作为解决家长“急难愁盼”问题的民生工程，作为彰显学校办学特色、强化学校育人主阵地作用的重要途径及落实“双减”工作的重要举措，强化调研，综合施策，高位推进，确保实效。

1.深入调研，积极推进。通过实地调研、工作检查、问卷调查等方式了解课后服务开展情况，分析存在主要问题，多渠道听取意见建议，更好了解学生和家长需求。继续推行课后服务“5+2”制度，指导义务教育学校通过问卷调查、告家长一封信等了解学生和家长需求，结合实际完善“一校一案”课后服务方案，优化服务内容和项目，健全学校课后服务管理机制，推动落到实处。

2.完善政策，落实保障。加强对学校开展课后服务工作指导，健全课后服务经费保障机制，完善酬劳机制。加强指导学校课后服务工作安排、收费标准等宣传，争取家长和社会的支持。

3.用好资源，丰富形式。鼓励学校聘请退休教师、具备资质的社会专业人员、非遗传承人或志愿者承担课后服务工作。支持各校创新模式，根据学生需求开展科普、文艺、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动等拓展服务，不断丰富学校课后服务形式，促进学校校内课后服务工作提质增效。

4.狠抓落实，巩固成果。通过召开学校课后服务工作推进会，总结交流课后服务工作先进经验，对课后服务工作进行再动员再部署。建立“点题整治”课后服务工作台账月报制度，及时了解各校课后服务工作推进情况及整治成效；城区各中小学应紧盯整治目标，抓好工作台账管理，做好数据收集汇总，于“点题整治”期间每月24日将《城区义务教育阶段学校课后服务开展情况汇总表》（附件）电子版报送教育局相关股室邮箱（小学：初幼教股chuyoujiao@163.com，中学：中教股zjg23236764@163.com）。教育局将对学校课后服务提质增效在内的“双减”工作情况及实际成效进行专项督导；将各校开展课后服务情况纳入秋季开学准备及期初工作调研检查重要内容。畅通群众监督举报渠道，设立举报电话和邮箱（0595-23220785、0595-23236764，chuyoujiao@163.com、zjg23236764@163.com），对存在的问题及时督促整改。

5.甄选典型，宣传推广。遴选一批学校课后服务典型案例进行广泛宣传推广，召开经验交流活动，互相学习借鉴，共同促进提高。指导学校积极构建家校社协同育人体系，让家长充分了解学校课后服务工作开展情况，进一步提高家长对课后服务的知晓率和满意度。

四、进度安排

3-4月：根据省委市委“提高效率、提升效能、提增效益”工作部署，组织开展课后服务工作调研，分析存在问题，研究应对措施，筹备召开2022年工作推进会。

5-6月：召开工作推进会，总结课后服务经验做法，部署下阶段课后服务工作。

7-8月：指导各校利用暑期时间开展研讨，完善学校课后服务实施方案，多渠道扩充课后服务师资，做好课后服务课程安排，完善课后服务场地、设施等各项准备工作。鼓励有条件的地方和学校，积极会同共青团、妇联、工会、社区等组织，为有需要的学生提供暑假托管服务。

9-10月：督促指导各校以秋季学期开学为契机，在课后服务“5+2”全覆盖基础上，推动城区在内的全市义务教育阶段学校实现课后服务“2+N”模式全覆盖，其中城区实现“2+3”课后服务模式的学校达80%以上。结合秋季学期开学专项督导工作，开展课后服务工作落实情况检查。梳理总结“点题整治”课后服务工作情况上报上级纪委监委。

附件

城区义务教育阶段学校课后服务开展情况汇总表

| 序号 | 城区学校名称 | 城区开展课后服务学校数（所） | 城区学校在校学生数（人） | 城区参与课后服务学生数（人） | 城区学校开展“2+N”课后服务对应模式栏请填“是”，并填写具体服务项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 开展“2”项基本服务学校数(所） | 开展“2+1”学校数(所） | 开展“2+2” 学校数(所） | 开展“2+3” 学校数(所） | 开展“2+4” 学校数(所） | 开展“2+5”及上学校数(所） | 开展“N”项“拓展服务”，具体服务项目名称 |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） |

说明：1.城区指县城关所在地，乡镇及以下学校暂不纳入统计。

2.“2+N”课后服务模式，“2”指“基本服务”，包括作业辅导和体育活动；“N”指“拓展服务”，包括科普、文艺、劳动、阅读等服务项目数量。