安科〔2022〕19号

安溪县科学技术局关于2022年度科技计划

项目第二次双随机抽查情况的通报

根据《安溪县科学技术局双随机抽查工作实施方案》，我局组织开展今年第二次双随机抽查工作，于12月5日上午利用EXCEL随机函数从“2022年安溪县科技局下半年双随机项目库”随机抽取了“降三高功能性茶含片的应用开发”等3个项目，同时随机抽取带队领导及工作人员。检查组于12月7日对3个项目进行现场检查。现将检查结果予以通报（详见附件）。

附件：2022年度第二次双随机抽查结果汇总表

 安溪县科学技术局

 2022年12月8日

（此件公开发布）

附件：

2022年度第二次双随机抽查结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查时间 | 抽查对象 | 项目承担单位 | 抽查结果 | 备注 |
| 1 | 2022年12月7日 | 降三高功能性茶含片的应用开发 | 泉州华惠生物科技有限公司 | 该项目已完成，正申请验收结题，申请资料已在网上填写提交。项目经费支出合规。 | 市级项目、到期未验收 |
| 2 | 2022年12月7日 | 智能化茶叶揉捻设备研发与产业化 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 项目已投入经费122.5万元；设备已完成样机，处于测试阶段。 | 省级项目、在研 |
| 3 | 2022年12月7日 | 基于PAI-1 4G/5G及MTHFR C677T基因多态性的VTE风险筛查及药物预防策略 | 安溪县医院 | 项目购买部分试剂进行操作培训；人手不足造成项目进展缓慢，12月份可恢复正常；项目经费尚未报支。 | 市级项目、在研 |

抽查单位：安溪县科学技术局

抽查人员：许彬彬，林泽福、李建萍