附件

2024年市级财政林业经济专项种苗花卉项目补助资金（第一批）一览表

| 序号 | 项目所在 乡镇 | 实施单位 | 建设任务及规模 | 完成情况 | 补助资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金谷镇 | 福建金荣生态农业 开发有限公司 | 新建花卉植物绿化、花卉植物造景、花卉康养设施设备项目；新建100立方米的鲜切花冷库；购置一套组培实验仪器设备（投资约25万元）。 | 完成建设102立方米的鲜切花冷库。 | 5 | 新建花卉植物绿化、花卉植物造景、花卉康养设施设备项目及购置一套组培实验仪器设备；因业主资金不足，申请放弃这两个项目的实施。 |
| 2 | 金谷镇 | 安溪县谷美农业发展 有限公司 | 智能温室提级改造面积4160平方米;更换塑料薄膜约8000平方米、防虫网2000平方米、开天窗800平方米。 | 完成智能温室提级改造遮阳系统4800平方米;更换塑料薄膜约6650平方米，开设侧、天窗防虫网905平方米、土壤改良15.3亩，使用有机肥47吨。 | 10 | 业主根据温室大棚的生产需要，编制实施方案时提出部分调整建设任务及规模。 |
| 3 | 龙涓镇 | 安溪县龙涓乡 恒春花卉种植场 | 新建花卉植物遮荫棚2000平方米； | 完成建设花卉植物遮荫棚2024平方米。 | 5 |  |
| 4 | 虎邱镇 | 福建省安溪长仑山 园林苗木专业合作社 | 新建花卉植物遮荫棚3000平方米； | 完成建设花卉植物遮荫棚3089平方米。 | 7.5 |  |
| 5 | 龙涓镇 | 安溪县龙涓阳财 花卉种植场 | 新建花卉植物遮荫棚2000平方米； | 完成建设花卉植物遮荫棚2003平方米。 | 5 |  |
| 6 | 城厢镇 | 安溪县兰花协会 | 举办县级的专项花事活动，10月1日在安溪县少年宫由安溪县兰花协会、安溪县楹联协会、安溪县书画协会承办“庆华诞•书香兰韵”的兰花展会 | 2024年12月7-8日在安溪县清溪城隍祖庙举办活动主题：“品百态兰花，养茶乡幽香”的2024年首届安溪县兰花展销活动。 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 35.5 |  |