安农〔2021〕77号

安溪县农业农村局关于印发

2021年粮食生产示范片创建实施方案的通知

各乡镇，局属有关单位：

现将《2021年安溪县粮食生产示范片创建实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

安溪县农业农村局

2021年4月26日

（此件公开发布）

2021年安溪县粮食生产示范片创建实施方案

为激励广大农户发展粮食生产，示范带动农业技术推广，实现粮食增产量、农民得实惠的目标，现制定全县粮食生产示范片创建实施方案。

一、目标要求

在全县61个村建立水稻、甘薯、马铃薯、大豆、玉米、淮山等粮食作物集中连片50亩以上粮食生产示范片81个，示范面积7940亩(详见附件1：2021年安溪县粮食生产示范片任务表)。通过建立粮食生产示范片，推动良种良法配套，提升良种覆盖率；推动水稻旱育稀植，甘薯、马铃薯稻草包芯栽培，淮山打孔种植等主推技术应用推广；同时推动测土配方施肥、病虫害专业化统防统治、耕种收机械化，辐射带动全县粮食增产。

二、项目申报

为激励提升粮食生产示范片种植农户种粮积极性，按照《安溪县农业农村局 安溪县财政局关于印发〈安溪县扶持特色现代农业发展专项资金申报指南〉的通知》( 安农〔2021〕71号)中的《安溪县特色农作物规模种植专项资金申报指南》进行粮食生产示范片项目申报，对符合申报条件验收通过的示范片给予奖补。

（一）建设内容及奖励标准

着眼于推动现已形成规模种植的水稻、甘薯、马铃薯、淮山、玉米、大豆等粮食作物增产增收，对当年度种植粮食作物集中连片50亩及以上的每亩奖励300元。

（二）申报条件

1.实施主体为县域内从事农业生产经营的企业、专业合作社、家庭农场等农业生产经营主体。

2.实施地点土地类型为耕地，耕地应为自然资源部门认定的耕地。

3.耕地集中连片种植粮食作物50亩及以上的。

（三）申报程序

1.组织申报

乡镇政府组织农业生产经营主体进行项目申报，按照指南要求对辖区内的申报材料进行初步审核，签署意见后于6月15日前报县农业农村局汇总。

2.申报材料及注意事项

（1）失信、涉黑涉恶的主体不得申报。

（2）申报时应提交《安溪县扶持特色农作物规模种植专项资金项目申报表》（附件2）、实施前地片照片、已种植特色农作物地片照片、农业生产经营主体营业执照复印件、土地承包或流转合同复印件、建设地点耕地类型证明等相关材料，一式2份于6月15日前送至县农业农村局（联系人：姚其文，联系电话：0595-68792214，电子邮箱：axxnjz@126.com）。

三、实施内容

（一）集成高新技术。加强技术组装配套，示范推广一批适应不同区域、不同作物的高产集成技术。水稻重点推广旱育稀植栽培、机械化栽培等技术；甘薯、马铃薯主要推广脱毒薯苗、合理密植、稻草包芯栽培等技术；淮山主要推广打孔种植、火烧土或火烧土与木屑混合填充物替代细沙填充物种植淮山、段子作种薯、适当垄高、适当架高及增施钾肥等优质高产高效栽培新技术；玉米主要推广适播密植、间作套种、配方施肥、防治玉米螟、草地贪夜蛾、蚜虫等技术。

（二）推广多元化服务机制。提倡实行统一种植模式、统一良种供应、统一肥水管理、统一病虫防治、统一机械作业的 “五统一”服务，努力提升良种覆盖、主推技术应用、测土配方施肥、病虫害专业化统防统治、耕种收综合机械化水平。鼓励专业合作社、家庭农场等农业生产经营主体与产业化龙头企业相结合，探索规模化生产、品牌化销售、产业化经营的新途径。

（三）整合项目资源。整合耕地地力保护补贴、农机购置补贴、退茶还耕、特色农作物规模种植、撂荒山垅田复耕种粮、测土配方施肥、病虫害绿色防控、高素质农民培训等项目，向粮食生产示范片倾斜。各乡镇要结合本地实际，牵头组织各农业生产经营主体申报项目，争取上级配套项目资金扶持，做到因地制宜选择优良品种进行集中展示、落实关键增产技术、开展绿色防控和专业化防治、普及测土配方施肥、推进全程农业机械化，通过多项目带动、多单位参与协调配合，促进集成技术落实，辐射带动粮食增产。

四、工作要求

（一）科学选择地点。各乡镇应深入调查，选择条件充分、基础设施完善、地块集中连片50亩以上、交通便利、便于机械作业、便于学习观摩、技术推广工作基础扎实、辐射带动能力强的种粮地片作为粮食生产示范片。

(二)开展技术服务。建立县、乡镇粮食生产示范片技术服务小组，县级组长由县农业农村局分管副局长担任，成员由县农技站、种子站、植保站、土肥站技术人员组成；乡镇级组长由乡镇分管领导担任，成员由乡镇农技人员组成。技术服务小组定期不定期到村到田头开展技术服务，帮助解决生产中的实际问题，推进粮食生产示范片关键技术进村入户到田。

（三）做好验收总结。按照安农〔2021〕71号《安溪县特色农作物规模种植专项资金申报指南》要求进行粮食生产示范片项目筛选、公示、验收。粮食生产示范片项目建设完成后，实施主体向县农业农村局提交书面验收申请，由县农业农村局组织相关人员进行验收。各乡镇要加强材料收集、技术交流和验收总结，年底前将总结材料报送县农技站。同时，要充分利用广播、电视、网络等媒体，加大对粮食生产示范片创建活动的宣传，及时总结宣传先进典型、增产模式和成功经验等活动成果，营造粮食生产的良好氛围。

附件：1.2021年安溪县粮食生产示范片任务表

2.安溪县扶持特色农作物规模种植专项资金项目申报表

附件1

2021年安溪县粮食生产示范片任务表

| 乡镇 | 示范片数及面积 | 分布村及面积 |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | 81片7940亩 | 61个村 |
| 蓬莱镇 | 15片940亩 | 岭南村70亩，福山村100、100亩，中芹村50、80亩，吾邦村50、50亩，植洋村70亩，鹤厅村50亩，龙溪村50亩，登山村70亩，温泉村50、50亩，蓬星村50、50亩 |
| 湖头镇 | 5片500亩 | 下坑村100亩、美坂村100亩、上田村100亩、埔美村100亩、东埔村100亩 |
| 官桥镇 | 5片410亩 | 燎原村80亩，碧一村50、110、120亩 石岩村50亩（烟后稻） |
| 剑斗镇 | 3片450亩 | 仙荣村150亩、剑斗村150亩、东阳村150亩 |
| 城厢镇 | 3片800亩 | 墩坂村500亩、经兜村150亩、南英村150亩 |
| 金谷镇 | 2片100亩 | 丽山村50亩、三元村50亩 |
| 龙门镇 | 2片200亩 | 洋坑村100亩、溪内村100亩 |
| 虎邱镇 | 2片150亩 | 芳亭村100亩、湖东村50亩 |
| 芦田镇 | 3片220亩 | 石盘村60亩、云山村80亩、三洋村80亩 |
| 感德镇 | 1片200亩 | 龙通村200亩 |
| 参内镇 | 2片120亩 | 祜水村50亩、镇东村70亩 |
| 魁斗镇 | 1片80亩 | 贞洋村80亩 |
| 白濑乡 | 2片100亩 | 寨坂村50、50亩 |
| 湖上乡 | 1片80亩 | 飞新村80亩 |
| 尚卿乡 | 9片700亩 | 翰苑村50亩，科名村80、70、50、50亩，青洋村100、50亩、科洋村200亩，中山村50亩 |
| 大坪乡 | 1片50亩 | 福美村50亩 |
| 西坪镇 | 2片200亩 | 赤水村100、100亩 |
| 龙涓乡 | 6片800亩 | 珠塔村300亩、石塔村100亩、庄灶村100亩、龙房村100亩、新岭村100、100亩 |
| 长卿镇 | 3片550亩 | 山格村250亩、衡阳村250亩、华美村50亩 |
| 蓝田乡 | 6片840亩 | 蓝田村100、80亩，后清村260亩、蓝二村200、100、100亩 |
| 祥华乡 | 3片150亩 | 祥华村50亩、崎坑村50亩、东坑村50亩 |
| 桃舟乡 | 3片250亩 | 达新村50亩、南坑村100亩、桃舟村100亩 |
| 福田乡 | 1片50亩 | 庵兜村50亩 |

附件2

安溪县扶持特色农作物规模种植专项资金项目申报表

| 申报单位 （加盖公章） |  |  |  |  | 联系人： 联系电话： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报主体 基本信息 | 名 称： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 | 总面积（亩）及总片数 | 特色农作物规模种植基本情况 |  |  |  |  |  | 申请奖励（万元） |
|  |  | 地片序号 | 面积（亩） | 种植作物种类名称 |  | 新种或已种 | 预计完工时间（月/日） |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 预期效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇政府 推荐意见 | 单位公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

安溪县农业农村局办公室                 2021年4月26日印发