安农综〔2023〕18号

安溪县农业农村局关于印发2023年福建省

农业种质资源保护与利用项目实施方案的通知

长卿镇人民政府，泉州市闽斟东方茶业有限公司：

根据闽财农指〔2022〕114号《福建省财政厅、福建省农业农村厅关于提前下达2023年高素质农民培训等特色现代农业发展专项资金的通知》精神，下达我县2023年农业种质资源保护与利用项目专项资金20万元，项目由泉州市闽斟东方茶业有限公司承担实施，实施地点长卿镇珊屏村。为确保按时完成任务，现将有关事项通知如下：

1.抓好项目实施。项目单位要严格按照批复的建设任务（详见附件）抓好实施，及时筹措资金，确保于2023年12月前完成建设。项目单位要严格建设管理，严禁自行变更、调整建设内容，严禁与其他涉农涉茶资金项目重复。自行变更、调减项目建设任务或重复建设以旧抵新的，将取消项目实施资格及财政补助资金。

2.加强资金管理。2023年农业种质资源保护与利用项目财政补助资金实行先建后补。资金使用严格按照省财政厅、农业农村厅相关规定执行，不得挪作他用或虚构投资套取补助资金，确保专款专用。项目建设完成后，项目单位要提供第三方审计报告，作为项目验收财务依据。

3.做好资料整理。项目单位要指定专人负责项目组织实施及资料整理工作。项目建设完成后，提出验收申请并提交以下相关资料：①项目自验报告、申请验收报告、工作总结，建设前、中、后实施照片等（一式3份）；②项目工程相关资料、财务账目及票据等资料。

4.严格项目验收。项目单位完成建设任务后，应自行组织相关人员按照批复的建设任务对项目建设进行初步验收，形成自验报告，提交县级验收申请。县农业农村局将组织相关人员进行县级验收，县级验收合格后，按照资金管理相关规定及程序拨付财政补助资金。

附件：1.2023年安溪县农业种质资源保护与利用项目建设内容及补助资金明细表

2.2023年安溪县农业种质资源保护与利用项目指导小组名单

安溪县农业农村局

2023年2月9日

（此件公开发布）

附件1

2023年安溪县农业种质资源保护项目建设内容及补助资金明细表

| 实施单位 | 实施地点 | 实施面积 | 建设内容 | 资金概算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 （万元） | 财政资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
| 泉州市闽斟东方茶业有限公司 | 长卿镇珊屏村 | 4.5亩 | ①建设大叶乌龙排水沟及绿化250米。 ②对4.5亩“大叶乌龙”资源圃整平、挖沟、改造及绿化； ③竖“大叶乌龙”资源圃保护牌。 | 23 | 20 | 3 |

附件2

2023年安溪县农业种质资源保护与利用项目指导小组名单

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张长水 | 安溪县农业农村局 | 局党组成员 |  |
| 沈银花 | 安溪县种子站 | 农艺师 |  |
| 李隆源 | 安溪县种子站 | 高级农艺师 |  |
| 汪雅婷 | 安溪县种子站 | 助理兽医师 |  |
| 林毅芳 | 安溪县茶叶技术推广站 | 高级农艺师 |  |
| 王育平 | 安溪县茶叶技术推广站 | 农艺师 |  |
| 苏培凌 | 安溪县茶叶技术推广站 | 助理农艺师 |  |
| 高丽云 | 安溪县茶叶技术推广站 | 助理农艺师 |  |
| 陈紫辉 | 安溪县乡村振兴服务中心 | 助理农艺师 |  |

抄送：省农业农村厅，省财政局，存档。

安溪县农业农村局办公室                   2023年2月9日印发