安农〔2023〕37号

安溪县农业农村局关于印发2023年泉州市

茶树种质资源保护与开发项目

实施方案的通知

凤城镇人民政府，安溪县凤城旅游服务有限公司：

根据泉农综[2023]25号《泉州市农业农村局关于印发2023年泉州市农作物种质资源保护与开发项目实施方案的通知》，安农综[2023]22号《安溪县农业农村局、安溪县财政局关于申请2023年茶树种质资源保护项目补助资金的报告》精神，下达我县2023年“茶叶大观园”茶树种质资源保护项目专项资金20万元，项目由安溪县凤城旅游服务有限公司承担实施。为确保按时完成项目建设任务，现将有关事项通知如下：

1.抓好项目实施。项目单位要严格按照批复的建设任务（详见附件）抓好实施，及时筹措资金，确保于2023年10月前完成建设。项目单位要严格建设管理，严禁自行变更、调整建设内容，严禁与其他涉农涉茶资金项目重复。自行变更、调减项目建设任务或重复建设以旧抵新的，将取消项目实施资格及财政补助资金。

2.加强资金管理。2023年农作物种质资源保护项目财政补助资金实行先建后补。资金使用严格按照泉州市财政局、泉州市农业农村局相关规定执行，不得挪作他用或虚构投资套取补助资金，确保专款专用。项目建设完成后，项目单位要提供第三方审计报告，作为项目验收财务依据。

3.做好资料整理。项目单位要指定专人负责项目组织实施及资料整理工作。项目建设完成后，提出验收申请并提交以下相关资料：①项目自验报告、申请验收报告、工作总结，建设前、中、后实施照片等（一式3份）；②项目工程相关资料、财务账目及票据等资料。

4.严格项目验收。项目单位完成建设任务后，应自行组织相关人员按照批复的建设任务对项目建设进行初步验收，形成自验报告，提交县级验收申请。县农业农村局将组织相关人员进行县级验收，县级验收合格后，按照资金管理相关规定及程序拨付财政补助资金。

附件：2023年安溪县“茶叶大观园”茶树种质资源保护项目建设内容及补助资金明细表

安溪县农业农村局

2023年4月10日

（此件公开发布）

附件1

2023年安溪县“茶叶大观园”茶树种质资源保护项目建设内容及补助资金明细表

| 实施单位 | 实施地点 | 实施面积 | 建设内容 | 资金概算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 （万元） | 财政资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
| 安溪县凤城旅游服务有限公司 | 安溪县凤城镇凤山路2号 | 3.5亩 | ①对茶叶大观园的土壤进行换土改良并清理杂草。②品种引种扩植、种质不少于40份； ③配套基础设施建设，包括茶园梯壁维护、节水灌溉设施等。 ④栽培管理，包括施肥、浇灌、鋤草、病虫害防治等。 ⑤建立茶叶大观园种质资源保护标识牌。 | 23 | 20 | 3 |

附件2

2023年安溪县“茶叶大观园”茶树种质资源保护

与开发项目指导小组名单

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张长水 | 安溪县农业农村局 | 局党组成员 |  |
| 沈银花 | 安溪县种子站 | 农艺师 |  |
| 汪雅婷 | 安溪县种子站 | 助理兽医师 |  |
| 林毅芳 | 安溪县茶叶科学研究所 | 高级农艺师 |  |
| 赵锦花 | 安溪县茶叶科学研究所 | 高级农艺师 |  |
| 杨振福 | 安溪县茶叶科学研究所 | 农艺师 |  |
| 高丽云 | 安溪县茶叶科学研究所 | 助理农艺师 |  |
| 陈紫辉 | 安溪县乡村振兴服务中心 | 助理农艺师 |  |
| 李隆源 | 安溪县种子站 | 高级农艺师 |  |

抄送：泉州市农业农村局，县财政局，存档。

安溪县农业农村局办公室                    2023年4月10日印发