安农〔2023〕38号

安溪县农业农村局关于印发2023年“新种花”甘薯品种提纯复壮与示范推广项目

实施方案的通知

感德镇人民政府，福建省得道农牧科技有限公司：

为深入实施种业振兴行动，有效保护地方种质资源和扩充种质资源库，实现应保尽保，为育种创新提供优质资源。根据泉农综[2023]25号《泉州市农业农村局关于印发2023年泉州市农作物种质资源保护与开发项目实施方案的通知》精神，下达我县2023年“新种花”甘薯品种的提纯复壮及示范推广项目，项目由福建省得道农牧科技有限公司承担实施。为确保按时完成项目实施任务，现将有关事项通知如下：

一、实施单位：福建省得道农牧科技有限公司。

二、实施地点：安溪县感德镇石门村。

三、实施内容：

完成“新种花”田间提纯复壮工作，进行提纯效果比较试验与示范，并繁殖提纯复壮后的“新种花”种薯（苗）。

1、建立甘薯原种提纯繁殖基地0.5亩，对“新种花”进行提纯复壮（去除不良株系及变异株），以保持其种性。

将去年委托泉州市农科所提纯后入选的“新种花”优良单株建立株行。在植株团棵至封垄前，根据地上部的特征，通过田间目测比较进行初选。收获时再根据原品种结薯特征和特性，选留50%左右。选留的单株分株贮藏。

2、提纯复壮后的“新种花”种苗在田间进行提纯效果比较试验与示范，并选用优良种性株系继续繁育种薯。

3、建立提纯复壮“新种花”与未提纯的原种种植效果比较的示范片1片，同时繁殖生产用种薯，为该品种提纯后的优良种性株系推广应用提供种苗保障。

4、举办相关培训1-2期。

5、提纯后资源保存。提纯复壮后的品种资源，实行田间种植进行保护性保存。委托泉州市农科所对提纯后的“新种花”进行组培脱毒、以室内组培苗方式保存。

四、实施进度：

2023年03月--2023年05月，将去年委托泉州市农科所提纯后入选的优良单株，按株行繁殖种苗，根据原品种地上特征特性进一步去杂去劣。

2023年05月--2023年10月，提纯复壮后的种苗在田间进行提纯效果比较试验、示范，并继续保存提纯后的种薯（苗）至少保存10年。举办相关培训1-2期。

2023年11月，对提纯复壮后的种薯，取一部分育苗后假植于花盆，置于温光条件较好的大棚或屋前后院子保存；余下种薯供下一年度育苗繁殖。委托泉州市农科所组培，进行室内组培苗保存。

2023年10月—2023年11月做好项目的验收、总结工作。成立验收专家组，进行现场验收。

五、项目主要人员情况与任务分工

| 姓名 | 职务、职称 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 张长水 | 局党组成员 | 项目总负责人 |
| 沈银花 | 种子站、农艺师 | 项目实施负责人及 技术负责人 |
| 李隆源 | 种子站、高级农艺师 | 项目技术指导 |
| 汪雅婷 | 种子站、助理兽医师 | 项目技术指导 |
| 陈紫辉 | 乡村振兴服务中心、助理农艺师 | 项目技术指导 |
| 苏清德 | 感德镇社会服务中心、助理兽医师 | 项目联系、技术及宣传 |
| 李福德 | 农业市场信息中心主任、高级农艺师 | 项目技术指导 |
| 刘永明 | 安溪县农业综合开发中心、助理农艺师 | 项目技术指导 |
| 苏木德 | 安溪县科学技术局、农艺师 | 项目技术指导 |

安溪县农业农村局

2023年4月10日

（此件公开发布）

安溪县农业农村局办公室                 2023年4月10日印发