## 安溪县2023年度巩固脱贫成果建设项目实施计划表
安溪县2023年度巩固脱贫成果建设项目调整实施计划表
序号 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 计划开始日期 | 计划结束日期
1 | 安溪县 |  | 产业发展 | 安溪县_产业发展_配套设施项目_2023年安溪县对口帮扶大田县产业项目建设 | 安溪县 | 1200 | 2023 | 是 | 安溪县乡村振兴局 | 安溪县脱贫办 | 20230207 | 20231130
2 | 安溪县 |  | 产业发展 | 安溪县_产业发展_金融保险配套项目_2023年安溪县小额信贷贴息 | 安溪县 | 100 | 2023 | 是 | 安溪县乡村振兴局 | 安溪县脱贫办 | 20230403 | 20231231
3 | 安溪县 |  | 就业项目 | 安溪县_就业项目_务工补助_2023年安溪县企业吸纳脱贫人口跨省就业补助 | 安溪县 | 20 | 2023 | 是 | 安溪县人社局 | 安溪县人社局 | 20230301 | 20231231
4 | 安溪县 |  | 巩固三保障成果 | 安溪县_巩固三保障成果_教育_2023年雨露计划 | 安溪县 | 117.3 | 2023 | 是 | 安溪县乡村振兴局 | 安溪县脱贫办 | 20230405 | 20231231
5 | 安溪县 |  | 巩固三保障成果 | 安溪县_巩固三保障成果_综合保障_2023年安溪县应急救助资金 | 安溪县 | 150 | 2023 | 是 | 安溪县乡村振兴局 | 安溪县乡村振兴局 | 20230412 | 20231231
6 | 安溪县 | 凤城镇 | 产业发展 | 安溪县-凤城镇_产业发展_生产项目_2023年凤城镇产业脱贫攻坚巩固项目 拨付到户 | 凤城镇 | 3 | 2023 | 是 | 镇乡村振兴办 | 凤城镇 | 20230101 | 20231231
7 | 安溪县 | 城厢镇 | 产业发展 | 安溪县-城厢镇_产业发展_生产项目_2023年度产业到户 | 城厢镇 | 57 | 2023 | 是 | 城厢镇脱贫办 | 安溪县城厢镇 | 20230201 | 20231222
8 | 安溪县 | 城厢镇 | 产业发展 | 安溪县-城厢镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_党建+邻里中心 | 城厢镇 | 100 | 2023 | 是 | 城厢镇仙苑村 | 城厢镇仙苑村 | 20230303 | 20231230
9 | 安溪县 | 城厢镇 | 就业项目 | 安溪县-城厢镇_就业项目_公益性岗位_2023年度公益性岗位 | 城厢镇 | 0.5 | 2023 | 是 | 城厢镇脱贫办 | 上营村 | 20230105 | 20231230
10 | 安溪县 | 城厢镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-城厢镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_城厢镇上营村Y167线上碧公路硬化工程 | 城厢镇 | 210 | 2023 | 是 | 城厢镇民政办 | 城厢镇上营村 | 20221010 | 20230630
11 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 产业发展 | 安溪县-蓬莱镇_产业发展_生产项目_蓬莱镇2023年度产业扶贫补助项目 拨付到户 | 蓬莱镇 | 50 | 2023 | 是 | 乡扶贫办 | 蓬莱镇 | 20230105 | 20231230
12 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓬莱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_田中至田洋农田机耕路硬化 | 上智村 | 50 | 2023 | 是 | 乡村振兴扶贫办 | 上智村民委员会 | 20230529 | 20231117
13 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓬莱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_阵后、乌林尾水果园边道路硬化 | 鸿福村 | 30 | 2023 | 是 | 乡村振兴扶贫办 | 鸿福村民委员会 | 20230526 | 20231030
14 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓬莱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_茶叶及其他农产品加工厂房建设 | 联盟村 | 50 | 2023 | 是 | 乡村振兴扶贫办 | 联盟村，民委员会 | 20230420 | 20231115
15 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓬莱镇_乡村建设行动_人居环境整治_生态环境提级建设 | 岭美村 | 300 | 2023 | 是 | 乡村振兴扶贫办 | 蓬莱镇岭美村 | 20230320 | 20231030
16 | 安溪县 | 湖头镇 | 产业发展 | 安溪县-湖头镇_产业发展_生产项目_2023年湖头镇产业发展资金到户 | 湖头镇 | 200 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 湖头镇人民政府 | 20230301 | 20231230
17 | 安溪县 | 湖头镇 | 产业发展 | 安溪县-湖头镇_产业发展_加工流通项目_湖头镇横山村美食街建设项目 | 横山村 | 185 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 横山村民委员会 | 20230510 | 20231231
18 | 安溪县 | 湖头镇 | 产业发展 | 安溪县-湖头镇_产业发展_产业服务支撑项目_安溪县湖头镇半山村美完线Y118线高山至林边角落公路路面工程（产业路） | 半山村 | 98 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 半山村民委员会 | 20230501 | 20231231
19 | 安溪县 | 湖头镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖头镇_乡村建设行动_农村公共服务_老年人文化中心 | 横山村 | 95 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 横山村民委员会 | 20230405 | 20231231
20 | 安溪县 | 湖头镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖头镇_乡村建设行动_农村公共服务_湖二村老年人活动中心提升 | 湖二村 | 6 | 2023 | 是 | 湖头镇 | 湖头镇湖二村民委员会 | 20230316 | 20231229
21 | 安溪县 | 官桥镇 | 产业发展 | 安溪县-官桥镇_产业发展_生产项目_玉米种植销售 | 草坂村 | 90 | 2023 | 是 | 草坂村委会 | 草坂村委会 | 20230416 | 20230930
22 | 安溪县 | 官桥镇 | 产业发展 | 安溪县-官桥镇_产业发展_生产项目_毛豆种植销售 | 善益村 | 30 | 2023 | 是 | 善益村委会 | 善益村委会 | 20230417 | 20231231
23 | 安溪县 | 官桥镇 | 产业发展 | 安溪县-官桥镇_产业发展_金融保险配套项目_官桥镇2023年产业到人到户项目 | 官桥镇 | 15 | 2023 | 是 | 官桥镇人民政府 | 官桥镇人民政府 | 20230110 | 20231231
24 | 安溪县 | 官桥镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-官桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_善坛畲族村饮水镀锌管更换PE饮水管项目 | 善坛村 | 50 | 2023 | 是 | 善坛畲族村 | 善坛畲族村委会 | 20230208 | 20231231
25 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_尚山坑有机黄豆种植 | 尚山坑场 | 20 | 2023 | 是 | 剑斗镇尚山坑村民委员会 | 尚山坑村民委员会 | 20230425 | 20230830
26 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_前炉淮山种植 | 前炉村 | 35 | 2023 | 是 | 前炉村民委员会 | 前炉村民委员会 | 20230417 | 20230530
27 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_东埔头农业基地建设 | 云溪村 | 50 | 2023 | 是 | 长仑岭农场 | 安溪县长仑岭农场 | 20230111 | 20231230
28 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_2023年剑斗镇产业发展资金到户 | 剑斗镇 | 30 | 2023 | 是 | 剑斗人民政府 | 剑斗镇人民政府 | 20230110 | 20231230
29 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_御屏村油茶产业园建设工程 | 御屏村 | 95 | 2023 | 是 | 御屏村民委员会 | 御屏村民委员会 | 20230320 | 20231120
30 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_“醉双洋”亲子研学基地配套项目提升工程 | 双洋村 | 85 | 2023 | 是 | 双洋村民委员会 | 剑斗镇双洋村民委员会 | 20230428 | 20230822
31 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_前炉肉鸽养殖 | 前炉村 | 30 | 2023 | 是 | 安溪县剑斗王振武家庭农场 | 安溪县剑斗王振武家庭农场 | 20230110 | 20231220
32 | 安溪县 | 金谷镇 | 产业发展 | 安溪县-金谷镇_产业发展_生产项目_打造丽山红米产业 | 丽山村 | 50 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 丽山村委会 | 20230414 | 20230729
33 | 安溪县 | 金谷镇 | 产业发展 | 安溪县-金谷镇_产业发展_生产项目_2023年金谷镇到人到户产业 | 金谷镇 | 30 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 镇政府· | 20230228 | 20230501
34 | 安溪县 | 金谷镇 | 产业发展 | 安溪县-金谷镇_产业发展_生产项目_发展中草药种植（种植金钱柳） | 中都村 | 60 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 中都村委会 | 20230414 | 20230420
35 | 安溪县 | 金谷镇 | 就业项目 | 安溪县-金谷镇_就业项目_公益性岗位_公益性岗位 | 金谷镇 | 3 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 镇政府 | 20230105 | 20230420
36 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_红军路线 | 丽山村 | 200 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 丽山村民委员会 | 20230419 | 20230714
37 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_苏坑涵洞建设，苏坑错车道建设 | 溪榜村 | 20 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 溪榜村委会 | 20230415 | 20230831
38 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_溪榜村远西桥至村部主干道微景观建设项目 | 溪榜村 | 20 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 溪榜村委会 | 20230420 | 20231230
39 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_溪岸公园特色产业店面 | 金谷村 | 30 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 金谷村委会 | 20230501 | 20230930
40 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_元口小溪中桥危桥改造 | 元口村 | 10 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 元口村委会 | 20230801 | 20231031
41 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_水利灌溉建设 | 大演村 | 10 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 大演村委员会 | 20230407 | 20231230
42 | 安溪县 | 龙门镇 | 产业发展 | 安溪县-龙门镇_产业发展_生产项目_龙门镇2023年度产业发展补助到户 | 龙门镇 | 15 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 龙门镇人民政府 | 20230201 | 20231231
43 | 安溪县 | 龙门镇 | 产业发展 | 安溪县-龙门镇_产业发展_生产项目_引进新品种浙茭4号示范种植区 | 观山村 | 10 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 安溪县龙门进元家庭农场 | 20230301 | 20231230
44 | 安溪县 | 龙门镇 | 产业发展 | 安溪县-龙门镇_产业发展_生产项目_引进特色农产品（四川红蒜）规模化种植 | 桂林村 | 10 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 福建省安溪县龙门桂林蔬菜专业合作社 | 20230301 | 20231230
45 | 安溪县 | 龙门镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙门镇龙山村埔顶至中心角落机耕路建设 | 龙山村 | 55 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 龙山村 | 20230216 | 20230802
46 | 安溪县 | 龙门镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙门镇洋坑村大埔尾角落农田灌溉水渠建设 | 洋坑村 | 22 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 龙门镇洋坑村 | 20230304 | 20231031
47 | 安溪县 | 龙门镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙门镇_乡村建设行动_人居环境整治_乡村振兴服务中心提升改造工程 | 大生村 | 12 | 2023 | 是 | 乡村镇兴办 | 大生村 | 20230307 | 20231231
48 | 安溪县 | 龙门镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙门镇_乡村建设行动_人居环境整治_洋坑村大埔尾高速桥下公共区域环境治理 | 龙门镇 | 20 | 2023 | 是 | 龙门镇政府 | 龙门镇洋坑村民委员会 | 20230330 | 20231019
49 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_生产项目_虎邱镇2023年度产业发展补助到户 | 虎邱镇 | 100 | 2023 | 是 | 虎邱镇人民政府 | 虎邱镇人民政府 | 20230228 | 20231230
50 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_生产项目_竹园农业专业合作社沉香种植 | 竹园村 | 50 | 2023 | 是 | 安溪县虎邱镇竹园农业专业合作社 | 虎邱镇竹园农业专业合作社 | 20230228 | 20231230
51 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_生产项目_观朴家庭农村茶园生态修复 | 竹园村 | 8 | 2023 | 是 | 观朴家庭农村 | 观朴家庭农村 | 20230301 | 20231230
52 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_生产项目_湖东村大路尾坝头种植马铃薯、玉米 | 湖东村 | 8 | 2023 | 是 | 湖东村民委员会 | 湖东村 | 20230501 | 20231230
53 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_生产项目_石山韵红心歪桃尾铁观音茶园基地 | 石山村 | 44 | 2023 | 是 | 石山村民委员会 | 石山村 | 20230501 | 20231230
54 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_加工流通项目_淬香堂茶叶专业合作社茶叶初制加工场所及冷藏库建设 | 湖邱村 | 30 | 2023 | 是 | 福建省淬香堂茶叶专业合作社 | 淬香堂茶叶专业合作社 | 20220501 | 20221231
55 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_加工流通项目_罗岩茶叶合作社茶叶冻库仓储 | 罗岩村 | 6 | 2023 | 是 | 罗岩茶叶合作社 | 罗岩茶叶合作社 | 20230301 | 20231230
56 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_加工流通项目_韵味轩茶叶加工机械设备项目 | 芳亭村 | 5 | 2023 | 是 | 安溪县韵味轩茶业有限公司 | 安溪县韵味轩茶业有限公司 | 20230228 | 20231230
57 | 安溪县 | 虎邱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-虎邱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_芳亭村农田步道建设 | 芳亭村 | 60 | 2023 | 是 | 芳亭村民委员会 | 芳亭村委会 | 20220901 | 20231230
58 | 安溪县 | 虎邱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-虎邱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_湖东村恒茂角落机耕道拓宽以及排水沟、错车道建设 | 湖东村 | 50 | 2023 | 是 | 湖东村委会 | 湖东村委会 | 20230501 | 20231230
59 | 安溪县 | 虎邱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-虎邱镇_乡村建设行动_人居环境整治_芳亭村苗后吴木杞厝角及吴秀生厝角路面拓宽及硬化 | 芳亭村 | 60 | 2023 | 是 | 芳亭村委会 | 芳亭村委会 | 20230228 | 20231230
60 | 安溪县 | 芦田镇 | 产业发展 | 安溪县-芦田镇_产业发展_生产项目_石盘村果蔬种植基地 | 石盘村 | 80 | 2023 | 是 | 芦田镇人民政府 | 安溪县石盘村农业专业合作社 | 20230418 | 20231225
61 | 安溪县 | 芦田镇 | 产业发展 | 安溪县-芦田镇_产业发展_生产项目_2023年芦田镇产业发展补助到户项目 | 芦田镇 | 15 | 2023 | 是 | 芦田镇人民政府 | 芦田镇人民政府 | 20230109 | 20231229
62 | 安溪县 | 芦田镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-芦田镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_后格头至尾寨垵机耕路建设 | 朝阳村 | 90 | 2023 | 是 | 芦田镇人民政府 | 朝阳村民委员会 | 20230417 | 20231125
63 | 安溪县 | 芦田镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-芦田镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_暗淡垵机耕路建设 | 三洋村 | 28 | 2023 | 是 | 芦田镇人民政府 | 三洋村民委员会 | 20230320 | 20231214
64 | 安溪县 | 芦田镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-芦田镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三洋村农特产品（梅占）加工中心厂房建设 | 三洋村 | 80 | 2023 | 是 | 芦田镇人民政府 | 三洋村民委员会 | 20230405 | 20231220
65 | 安溪县 | 感德镇 | 产业发展 | 安溪县-感德镇_产业发展_生产项目_炉地角落机耕道拓宽建设项目 | 炉地村 | 105 | 2023 | 是 | 感德镇人民政府 | 感德镇炉地村 | 20230501 | 20231231
66 | 安溪县 | 感德镇 | 产业发展 | 安溪县-感德镇_产业发展_生产项目_脱贫户产业发展补助资金到户 | 感德镇 | 25 | 2023 | 是 | 感德镇人民政府 | 安溪县感德镇人民政府 | 20230105 | 20231231
67 | 安溪县 | 感德镇 | 产业发展 | 安溪县-感德镇_产业发展_生产项目_感德恒鑫盛农场蔬菜基地 | 石门村 | 90 | 2023 | 是 | 安溪县感德镇人民政府 | 感德镇石门村民委员会 | 20230501 | 20231231
68 | 安溪县 | 感德镇 | 产业发展 | 安溪县-感德镇_产业发展_配套设施项目_感德镇岭西村光岭头机耕路 | 岭西村 | 178 | 2023 | 是 | 安溪县感德镇人民政府 | 感德镇岭西村 | 20230501 | 20231231
69 | 安溪县 | 感德镇 | 产业发展 | 安溪县-感德镇_产业发展_配套设施项目_大坂村坵林角落至涛天林农业合作社机耕路路面硬化工程 | 大坂村 | 80 | 2023 | 是 | 安溪县感德镇人民政府 | 安溪县感德镇大坂村民委员会 | 20230501 | 20231231
70 | 安溪县 | 感德镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-感德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大坂村坵林角落至涛天农业合作社 | 大坂村 | 80 | 2023 | 是 | 感德镇人民政府 | 大坂村民委员会 | 20230405 | 20231230
71 | 安溪县 | 感德镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-感德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_安溪县感德镇尾厝村临水防护工程 | 尾厝村 | 100 | 2023 | 是 | 安溪县感德镇人民政府 | 安溪县感德镇尾厝村民委员会 | 20230301 | 20231231
72 | 安溪县 | 魁斗镇 | 产业发展 | 安溪县-魁斗镇_产业发展_生产项目_2023产业魁斗镇发展补助到户 | 魁斗镇 | 55 | 2023 | 是 | 魁斗镇 | 魁斗镇 | 20230105 | 20231231
73 | 安溪县 | 魁斗镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-魁斗镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_魁斗镇贞洋村溪流域综合整治三期 | 贞洋村 | 70 | 2023 | 是 | 贞洋村 | 贞洋村村民委员会 | 20230301 | 20231231
74 | 安溪县 | 魁斗镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-魁斗镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_魁斗镇贞洋村佩斗小桥工程 | 贞洋村 | 50 | 2023 | 是 | 贞洋村 | 贞洋村村民委员会 | 20221101 | 20230331
75 | 安溪县 | 魁斗镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-魁斗镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_魁斗镇佛仔格村木栈道建设项目 | 佛仔格村 | 150 | 2023 | 是 | 佛仔格村 | 佛仔格村 | 20230401 | 20230930
76 | 安溪县 | 魁斗镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-魁斗镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鲁藤村农业水利工程 | 鲁藤村 | 25 | 2023 | 是 | 鲁藤村 | 鲁藤村委会 | 20230414 | 20231230
77 | 安溪县 | 西坪镇 | 产业发展 | 安溪县-西坪镇_产业发展_生产项目_西坪镇2023年产业补助到户项目 | 西坪镇 | 60 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 西坪镇人民政府 | 20230109 | 20230501
78 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_赤水村高标准农田下洋机耕路硬化建设 | 西坪镇 | 70 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 赤水村委员会 | 20230501 | 20230701
79 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_宝山村农场机耕路路建设 | 西坪镇 | 30.5 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 宝山村至臻农场 | 20230501 | 20231201
80 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_"西坪镇大垅格村垅尾垵至齐仔坑机耕路 | 西坪镇 | 45 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 大垅格村委会 | 20230801 | 20231001
81 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_珠洋村殿后至林头机耕路路基建设工程 | 西坪镇 | 70 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 珠洋村委会 | 20230415 | 20231031
82 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_赤石村福照峰角落机耕路拓宽硬化 | 西坪镇 | 20 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 赤石村委会 | 20230510 | 20231230
83 | 安溪县 | 参内镇 | 产业发展 | 安溪县-参内镇_产业发展_生产项目_参内镇产业发展补助到户 | 参内镇 | 2 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 参内镇 | 20230106 | 20231230
84 | 安溪县 | 白濑乡 | 产业发展 | 安溪县-白濑乡_产业发展_生产项目_2023年白濑乡产业发展补助到户项目 | 白濑乡 | 10 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 白濑乡 | 20230105 | 20231018
85 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_荒山造林 | 飞新村 | 24 | 2023 | 是 | 飞新村 | 飞新村 | 20230415 | 20230720
86 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_大棚反季节蔬菜及菌草 | 横坪村 | 70 | 2023 | 是 | 横坪村 | 横坪村 | 20230415 | 20230720
87 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_油茶种植 | 格头村 | 28 | 2023 | 是 | 格头村 | 格头村 | 20230415 | 20230720
88 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_油茶园配套设施建设 | 横坪村 | 80 | 2023 | 是 | 横坪村 | 横坪村 | 20230420 | 20230720
89 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_反季节食用菌大棚种植 | 横坪村 | 72 | 2023 | 是 | 横坪村 | 横坪村 | 20230328 | 20230728
90 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_脱贫户产业发展补助资金到户 | 湖上乡 | 13.6 | 2023 | 是 | 湖上乡 | 湖上乡 | 20230228 | 20230331
91 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_牛羊养殖基地 | 格头村 | 60 | 2023 | 是 | 格头村 | 格头村 | 20230508 | 20231230
92 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_盛富村山间流水休闲农庄（第一期 | 盛富村 | 200 | 2023 | 是 | 盛富村 | 盛富村 | 20230415 | 20231230
93 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_连接瑞和园家庭农场产业路 | 湖上村 | 80 | 2023 | 是 | 湖上村 | 湖上村 | 20230420 | 20231019
94 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_党章教育馆屋顶 光伏发电 | 盛富村 | 50 | 2023 | 是 | 盛富村 | 盛富村 | 20230415 | 20230720
95 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_配套设施项目_湖上乡湖景农业综合开发机耕路硬化及荒地复耕 | 上路村 | 180 | 2023 | 是 | 上路村
96 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_高质量庭院经济_盛富村山间流水休闲农庄（第一期） | 盛富村 | 50 | 2023 | 是 | 盛富村 | 盛富村 | 20230328 | 20230928
97 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_公路水沟涵洞 | 格头村 | 25 | 2023 | 是 | 格头村 | 格头村 | 20230316 | 20230720
98 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_公路挡墙及水泥路面 | 格头村 | 12 | 2023 | 是 | 格头村 | 格头村 | 20230313 | 20230720
99 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_盛富村村内公路延伸硬化 | 盛富村 | 40 | 2023 | 是 | 盛富村 | 盛富村 | 20230415 | 20230720
100 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白山同至湖剑公路排水沟项目 | 长林村 | 40 | 2023 | 是 | 长林村 | 长林村 | 20230420 | 20230725
101 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_盛富村机耕路延伸硬化 | 盛富村 | 95 | 2023 | 是 | 盛富村 | 盛富村 | 20230415 | 20230720
102 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_飞新村机耕路延伸硬化 | 飞新村 | 60 | 2023 | 是 | 飞新村 | 飞新村 | 20230412 | 20230720
103 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_盛富村茶园农用蓄水池 | 盛富村 | 50 | 2023 | 是 | 盛富村 | 盛富村 | 20230316 | 20230720
104 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_饮水工程 | 湖上乡 | 130 | 2023 | 是 | 盛富村 | 盛富村 | 20230415 | 20230720
105 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_水美桥外修建拦水坝 | 飞新村 | 30 | 2023 | 是 | 飞新村 | 飞新村 | 20230412 | 20230720
106 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_修建水渠 | 飞新村 | 30 | 2023 | 是 | 飞新村 | 飞新村 | 20230412 | 20230720
107 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_路灯整改 | 盛富村 | 60 | 2023 | 是 | 盛富村 | 盛富村 | 20230415 | 20230720
108 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_路灯整改 | 飞新村 | 60 | 2023 | 是 | 飞新村 | 飞新村 | 20230412 | 20230720
109 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村公共服务_白山同角落文化活动中心修缮 | 长林村 | 15 | 2023 | 是 | 长林村 | 长林村 | 20230415 | 20231020
110 | 安溪县 | 尚卿乡 | 产业发展 | 安溪县-尚卿乡_产业发展_生产项目_尚卿乡灶坑村路墘角落红米种植 | 尚卿乡 | 30 | 2023 | 是 | 灶坑村委会 | 灶坑村民居委会 | 20230203 | 20230206
111 | 安溪县 | 尚卿乡 | 产业发展 | 安溪县-尚卿乡_产业发展_生产项目_2023年尚卿乡产业发展 | 尚卿乡 | 25 | 2023 | 是 | 尚卿乡人民政府 | 尚卿乡人民政府 | 20230105 | 20231231
112 | 安溪县 | 尚卿乡 | 产业发展 | 安溪县-尚卿乡_产业发展_生产项目_灶坑村仑尾红米种植基地 | 灶坑村 | 50 | 2023 | 是 | 灶坑村委会 | 灶坑村委会 | 20230414 | 20230729
113 | 安溪县 | 尚卿乡 | 产业发展 | 安溪县-尚卿乡_产业发展_配套设施项目_科洋村枫树垵灌溉设施建设 | 科洋村 | 18 | 2023 | 是 | 科洋村民委员会 | 科洋村委会 | 20230414 | 20231230
114 | 安溪县 | 尚卿乡 | 产业发展 | 安溪县-尚卿乡_产业发展_配套设施项目_黄岭村儿童亲子游乐园提升项目 | 尚卿乡 | 15 | 2023 | 是 | 尚卿乡黄岭村村民委员会 | 黄岭村委会 | 20230401 | 20230831
115 | 安溪县 | 尚卿乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-尚卿乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青洋村寨层机耕路 | 青洋村 | 30 | 2023 | 是 | 青洋村委会 | 青洋村民委员会 | 20230401 | 20231031
116 | 安溪县 | 尚卿乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-尚卿乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_中兴村北岩至深格基耕路建没 长约1.5公里宽3米 | 中兴村 | 80 | 2023 | 是 | 中兴村委会 | 中兴村民委员会 | 20230601 | 20231130
117 | 安溪县 | 尚卿乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-尚卿乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_科名村一选区至邦行兜机耕道建设 | 尚卿乡 | 18 | 2023 | 是 | 科名村委员会 | 科名村委会 | 20230701 | 20231230
118 | 安溪县 | 尚卿乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-尚卿乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青洋村角落路太阳能路灯架设 | 青洋村 | 40 | 2023 | 是 | 青洋村民委员会 | 青洋村民委员会 | 20230715 | 20230930
119 | 安溪县 | 大坪乡 | 产业发展 | 安溪县-大坪乡_产业发展_生产项目_大坪乡2023年产业发展资金补助到户 | 大坪乡 | 20 | 2023 | 是 | 大坪乡人政府 | 大坪乡 | 20230105 | 20230713
120 | 安溪县 | 大坪乡 | 产业发展 | 安溪县-大坪乡_产业发展_加工流通项目_香仑村茶叶初制加工厂房建设工程（续建） | 香仑村 | 50 | 2023 | 是 | 香仑村委会 | 安溪县大坪乡香仑村委会 | 20230701 | 20231231
121 | 安溪县 | 大坪乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-大坪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_:福美村退茶还耕及农田整治项目 | 福美村 | 80 | 2023 | 是 | 福美村民委员会 | 安溪县大坪乡福美村 | 20230430 | 20231231
122 | 安溪县 | 大坪乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-大坪乡_乡村建设行动_人居环境整治_大坪乡茶园改造提升及生态旅游观光项目 | 大坪乡 | 150 | 2023 | 是 | 安溪县大坪乡人民政府 | 安溪县大坪乡人民政府 | 20230501 | 20231231
123 | 安溪县 | 龙涓乡 | 产业发展 | 安溪县-龙涓乡_产业发展_生产项目_灶坪村青坪洋仙草种植基地建设 | 灶坪村 | 30 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 安溪县龙涓乡灶坪村委会 | 20230417 | 20230810
124 | 安溪县 | 龙涓乡 | 产业发展 | 安溪县-龙涓乡_产业发展_生产项目_脱贫户产业发展补助资金到户 | 龙涓乡 | 85 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 龙涓乡人民政府 | 20230109 | 20231231
125 | 安溪县 | 龙涓乡 | 产业发展 | 安溪县-龙涓乡_产业发展_生产项目_培福村乡村振兴旅游项目 | 培福村 | 40 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 龙涓乡培福村民委员会 | 20230109 | 20230705
126 | 安溪县 | 龙涓乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙涓乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_安溪县龙涓乡Y077线庄灶格至连祠公路改建工程（机耕路建设） | 连祠村 | 95 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 安溪县龙涓乡连祠村民委员会 | 20230406 | 20230817
127 | 安溪县 | 龙涓乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙涓乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_连祠村俺仔林至祖厝道路建设 | 连祠村 | 25 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 龙涓乡连祠村民委员会 | 20230405 | 20230824
128 | 安溪县 | 龙涓乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙涓乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_连祠至芼湖田间道路建设 | 连祠村 | 95 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 龙涓乡连祠村民委员会 | 20230427 | 20230613
129 | 安溪县 | 龙涓乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙涓乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_内灶村大垵至大湖林道路建设（机耕路） | 内灶村 | 70 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 安溪县龙涓乡内灶村民委员会 | 20230406 | 20230914
130 | 安溪县 | 龙涓乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙涓乡_乡村建设行动_人居环境整治_黎山村垅中溪堤治理和道路建设 | 黎山村 | 88 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 龙涓乡黎山村民委员会 | 20230109 | 20230809
131 | 安溪县 | 长卿镇 | 产业发展 | 安溪县-长卿镇_产业发展_生产项目_玉湖村山茶油种植及粮油生产 | 长卿镇 | 30 | 2023 | 是 | 长卿镇扶贫办 | 长卿镇玉湖村 | 20230414 | 20230414
132 | 安溪县 | 长卿镇 | 产业发展 | 安溪县-长卿镇_产业发展_生产项目_2023年长卿镇产业发展资金到户 | 长卿镇 | 55.6 | 2023 | 是 | 长卿镇扶贫办 | 长卿镇 | 20230106 | 20231231
133 | 安溪县 | 长卿镇 | 产业发展 | 安溪县-长卿镇_产业发展_配套设施项目_福春村农田水渠与机耕路建设 | 长卿镇 | 85 | 2023 | 是 | 长卿镇扶贫办 | 福春村 | 20230125 | 20231231
134 | 安溪县 | 长卿镇 | 就业项目 | 安溪县-长卿镇_就业项目_公益性岗位_2023年长卿镇公益性岗位项目 | 长卿镇 | 11.4 | 2023 | 是 | 长卿镇扶贫办 | 长卿镇 | 20230106 | 20231231
135 | 安溪县 | 长卿镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-长卿镇_乡村建设行动_人居环境整治_福春村上塘至西岭农村公路硬化改造工程 | 长卿镇 | 70 | 2023 | 是 | 长卿镇扶贫办 | 福春村民委员会 | 20230106 | 20231231
136 | 安溪县 | 蓝田乡 | 产业发展 | 安溪县-蓝田乡_产业发展_生产项目_乌土村佛手瓜种植 | 乌土村 | 80 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 乌土村民委员会 | 20230105 | 20241101
137 | 安溪县 | 蓝田乡 | 产业发展 | 安溪县-蓝田乡_产业发展_生产项目_蓝田村沙坵虎头特色农业综合开发建设 | 蓝田村 | 50 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 安溪县蓝田乡蓝田村民委员会 | 20230401 | 20231031
138 | 安溪县 | 蓝田乡 | 产业发展 | 安溪县-蓝田乡_产业发展_生产项目_后清村香村农业开发 | 后清村 | 85 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 蓝田乡后清村 | 20230301 | 20230630
139 | 安溪县 | 蓝田乡 | 产业发展 | 安溪县-蓝田乡_产业发展_生产项目_2023年蓝田乡产业到人到户项目 | 蓝田乡 | 50 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 蓝田乡 | 20230105 | 20230823
140 | 安溪县 | 蓝田乡 | 产业发展 | 安溪县-蓝田乡_产业发展_生产项目_萝卜丝加工 | 蓝二村 | 35 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 蓝二村民委员会 | 20230302 | 20231231
141 | 安溪县 | 蓝田乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓝田乡_乡村建设行动_农村公共服务_蓝田伏击战遗址 | 益岭村 | 200 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 益岭村民委员会 | 20230201 | 20230405
142 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_到人到户产业发展 | 祥华乡 | 70 | 2023 | 是 | 祥华乡人民政府 | 祥华乡人民政府 | 20230201 | 20231215
143 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_高标准农田项目建设 | 美仑村 | 80 | 2023 | 是 | 美仑村委员会 | 美仑村委员会 | 20230501 | 20231018
144 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_农田连片整治及高标准农田建设项目 | 祥华村 | 80 | 2023 | 是 | 祥华村委员会 | 祥华村委员会 | 20230502 | 20231025
145 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_福新村中洋机耕路 | 福新村 | 167 | 2023 | 是 | 福新村委员会 | 福新村委员会 | 20230528 | 20230930
146 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_第五届祥华乡东坑村山药丰收文化节 | 东坑村 | 20 | 2023 | 是 | 东坑村委员会 | 东坑村委员会 | 20230429 | 20230930
147 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_油茶山扶育 | 崎坑村 | 20 | 2023 | 是 | 崎坑村委员会 | 崎坑村委员会 | 20230503 | 20230929
148 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_珍山村生态茶园建设 | 珍山村 | 45 | 2023 | 是 | 珍山村委员会 | 珍山村委员会 | 20230505 | 20230930
149 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_东坑村茶产业品牌建设工程 | 祥华乡,东坑村 | 100 | 2023 | 是 | 东坑村委员会 | 东坑村委员会 | 20230429 | 20231214
150 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_祥华乡福洋村生态茶叶示范园建设 | 福洋村 | 150 | 2023 | 是 | 福洋村委员会 | 福洋村委员会 | 20230502 | 20230929
151 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_民宿 | 东坑村 | 100 | 2023 | 是 | 东坑村委员会 | 东坑村委员会 | 20230331 | 20231229
152 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_加工流通项目_祥华乡乡村振兴“五好乡镇”土特产品供需平台建设 | 祥华乡 | 350 | 2023 | 是 | 祥华乡人民政府 | 祥华乡人民政府 | 20230502 | 20231230
153 | 安溪县 | 祥华乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-祥华乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_人行道建设（后洋村） | 后洋村 | 30 | 2023 | 是 | 后洋村委员会 | 后洋村委员会 | 20230324 | 20231222
154 | 安溪县 | 祥华乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-祥华乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_饮水设施工程（和春村） | 和春村 | 20 | 2023 | 是 | 和春村委员会 | 和春村委员会 | 20230331 | 20231228
155 | 安溪县 | 桃舟乡 | 产业发展 | 安溪县-桃舟乡_产业发展_生产项目_桃舟乡莲山村源头水农业综合开发专业合作社淮山种植农用配套设施建设 | 莲山村 | 80 | 2023 | 是 | 县脱贫办 | 莲山村源头农业综合开发专业合作社 | 20230415 | 20231225
156 | 安溪县 | 桃舟乡 | 产业发展 | 安溪县-桃舟乡_产业发展_生产项目_2023年度桃舟乡产业扶贫项目 | 桃舟乡 | 10 | 2023 | 是 | 乡扶贫办 | 桃舟乡人民政府 | 20230110 | 20231226
157 | 安溪县 | 桃舟乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-桃舟乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_桃舟乡达新村冬坂片区农田综合整治 | 达新村 | 50 | 2023 | 是 | 乡扶贫办 | 达新村民委员会 | 20230703 | 20231230
158 | 安溪县 | 桃舟乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-桃舟乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_桃舟乡下格村畲格寮道路建设 | 下格村 | 12 | 2023 | 是 | 民政局 | 桃舟乡下格村 | 20230306 | 20231228
159 | 安溪县 | 福田乡 | 产业发展 | 安溪县-福田乡_产业发展_生产项目_福田福丰家庭农场柑橘新品种示范基地 | 福田乡 | 30 | 2023 | 是 | 县乡村振兴局 | 福田福丰家庭农场 | 20230308 | 20231231
160 | 安溪县 | 福田乡 | 产业发展 | 安溪县-福田乡_产业发展_生产项目_2023年福田乡产业发展资金到户 | 福田乡 | 15 | 2023 | 是 | 县乡村振兴局 | 福田乡 | 20230105 | 20230815
161 | 安溪县 | 福田乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-福田乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_尾洋至石墘角落机耕路拓宽改造 | 尾洋村 | 98 | 2023 | 是 | 县乡村振兴局 | 安溪县福田乡尾洋村委会 | 20230419 | 20231231
162 | 安溪县 | 福田乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-福田乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白桃村内厝至湖斗机耕路 | 白桃村 | 65 | 2023 | 是 | 县乡村振兴局 | 白桃村村民委员会 | 20230511 | 20231231