## 项目信息综合查询_1
安溪县2023年度巩固脱贫成果建设项目调整实施计划
序号 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 计划开始日期 | 计划结束日期
1 | 安溪县 |  | 产业发展 | 安溪县_产业发展_生产项目_2023年安溪县农田连片整治 | 安溪县 | 685 | 2023 | 是 | 安溪县乡村振兴局 | 安溪县农业农村局 | 20230517 | 20231213
2 | 安溪县 |  | 产业发展 | 安溪县_产业发展_配套设施项目_2023年安溪县对口帮扶大田县产业项目建设 | 安溪县 | 1700 | 2023 | 是 | 安溪县乡村振兴局 | 安溪县 | 20230207 | 20231130
3 | 安溪县 |  | 产业发展 | 安溪县_产业发展_金融保险配套项目_2023年安溪县小额信贷贴息 | 安溪县 | 100 | 2023 | 是 | 安溪县乡村振兴局 | 安溪县脱贫办 | 20230403 | 20231231
4 | 安溪县 |  | 就业项目 | 安溪县_就业项目_务工补助_2023年安溪县企业吸纳脱贫人口跨省就业补助 | 安溪县 | 20 | 2023 | 是 | 安溪县人社局 | 安溪县人社局 | 20230301 | 20231231
5 | 安溪县 |  | 乡村建设行动 | 安溪县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年脱贫村 户灾后恢复重建项目 | 安溪县 | 220.92 | 2023 | 是 | 安溪县乡村振兴局 | 安溪县乡村振兴局 | 20230921 | 20231230
6 | 安溪县 |  | 乡村建设行动 | 安溪县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_安溪县2023年巩固提升农村小 型供水工程 | 安溪县 | 150 | 2023 | 是 | 安溪县水利局 | 安溪县水利局 | 20230413 | 20230921
7 | 安溪县 |  | 乡村建设行动 | 安溪县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年度安溪县国家水土保持重点建设工程 | 安溪县 | 86.3 | 2023 | 是 | 安溪县水土办 | 安溪县水土办 | 20230407 | 20231130
8 | 安溪县 |  | 易地搬迁后扶 | 安溪县_易地搬迁后扶_易地搬迁后扶_2023年安溪县易地搬迁后扶债券还本贴息 | 安溪县 | 954 | 2023 | 是 | 安溪县乡村振兴局 | 安溪县乡村振兴局 | 20230601 | 20230727
9 | 安溪县 |  | 巩固三保障成果 | 安溪县_巩固三保障成果_住房_2023年安溪县住房条件提升 | 安溪县 | 450 | 2023 | 是 | 安溪县乡村振兴局 | 安溪县脱贫办 | 20230901 | 20231230
10 | 安溪县 |  | 巩固三保障成果 | 安溪县_巩固三保障成果_教育_2023年雨露计划 | 安溪县 | 117 | 2023 | 是 | 安溪县乡村振兴局 | 安溪县脱贫办 | 20230405 | 20231231
11 | 安溪县 |  | 巩固三保障成果 | 安溪县_巩固三保障成果_综合保障_2023年安溪县应急救助资金 | 安溪县 | 150 | 2023 | 是 | 安溪县乡村振兴局 | 安溪县乡村振兴局 | 20230412 | 20231231
12 | 安溪县 | 凤城镇 | 产业发展 | 安溪县-凤城镇_产业发展_生产项目_2023年凤城镇产业脱贫攻坚巩固项目 拨付到户 | 凤城镇 | 3 | 2023 | 是 | 镇乡村振兴办 | 凤城镇 | 20230101 | 20231231
13 | 安溪县 | 凤城镇 | 就业项目 | 安溪县-凤城镇_就业项目_公益性岗位_2023年度凤城镇公益性岗位 | 凤城镇 | 0.6 | 2023 | 是 | 凤城镇 | 凤城镇 | 20231001 | 20240930
14 | 安溪县 | 城厢镇 | 产业发展 | 安溪县-城厢镇_产业发展_生产项目_2023年度产业到户 | 城厢镇 | 57 | 2023 | 是 | 城厢镇脱贫办 | 安溪县城厢镇 | 20230201 | 20231222
15 | 安溪县 | 城厢镇 | 产业发展 | 安溪县-城厢镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_党建+邻里中心 | 城厢镇 | 100 | 2023 | 是 | 城厢镇仙苑村 | 城厢镇仙苑村 | 20230303 | 20231230
16 | 安溪县 | 城厢镇 | 产业发展 | 安溪县-城厢镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_城厢镇经岭村乡村振兴中心一期 | 城厢镇 | 390 | 2023 | 是 | 安溪县城厢镇乡村振兴办 | 城厢镇经岭村 | 20230709 | 20231230
17 | 安溪县 | 城厢镇 | 就业项目 | 安溪县-城厢镇_就业项目_公益性岗位_2023年度公益性岗位 | 城厢镇 | 0.5 | 2023 | 是 | 城厢镇脱贫办 | 上营村 | 20230105 | 20231230
18 | 安溪县 | 城厢镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-城厢镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_城厢镇上营村Y167线上碧公路硬化工程 | 城厢镇 | 210 | 2023 | 是 | 城厢镇民政办 | 城厢镇上营村 | 20221010 | 20230630
19 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 产业发展 | 安溪县-蓬莱镇_产业发展_生产项目_蓬莱镇2023年度产业扶贫补助项目 拨付到户 | 蓬莱镇 | 50 | 2023 | 是 | 乡扶贫办 | 蓬莱镇 | 20230105 | 20231230
20 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓬莱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_田中至田洋农田机耕路硬化 | 上智村 | 50 | 2023 | 是 | 乡村振兴扶贫办 | 上智村民委员会 | 20230529 | 20231117
21 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓬莱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_岭美村郭厝路部分路段改造工程 | 蓬莱镇 | 35 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 岭美村民委员会 | 20230921 | 20231229
22 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓬莱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_阵后、乌林尾水果园边道路硬化 | 鸿福村 | 30 | 2023 | 是 | 乡村振兴扶贫办 | 鸿福村民委员会 | 20230526 | 20231030
23 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓬莱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_茶叶及其他农产品加工厂房建设 | 联盟村 | 50 | 2023 | 是 | 乡村振兴扶贫办 | 联盟村，民委员会 | 20230420 | 20231115
24 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓬莱镇_乡村建设行动_人居环境整治_生态环境提级建设 | 岭美村 | 65 | 2023 | 是 | 乡村振兴扶贫办 | 蓬莱镇岭美村 | 20230320 | 20231030
25 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓬莱镇_乡村建设行动_人居环境整治_岭美村路灯改造工程 | 蓬莱镇 | 35 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 岭美村民委员会 | 20230921 | 20241115
26 | 安溪县 | 湖头镇 | 产业发展 | 安溪县-湖头镇_产业发展_生产项目_2023年湖头镇产业发展资金到户 | 湖头镇 | 60 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 湖头镇人民政府 | 20230301 | 20231230
27 | 安溪县 | 湖头镇 | 产业发展 | 安溪县-湖头镇_产业发展_加工流通项目_湖头镇横山村美食街建设项目 | 横山村 | 85 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 横山村民委员会 | 20230510 | 20231231
28 | 安溪县 | 湖头镇 | 产业发展 | 安溪县-湖头镇_产业发展_配套设施项目_山都村农业研学主题公园道路拓宽提升工程 | 山都村 | 50 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 山都村民委员会 | 20230711 | 20230930
29 | 安溪县 | 湖头镇 | 产业发展 | 安溪县-湖头镇_产业发展_产业服务支撑项目_安溪县湖头镇半山村美完线Y118线高山至林边角落公路路面工程（产业路） | 半山村 | 98 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 半山村民委员会 | 20230501 | 20231231
30 | 安溪县 | 湖头镇 | 产业发展 | 安溪县-湖头镇_产业发展_产业服务支撑项目_湖头镇大成庵荔枝文化旅游产业项目 | 横山村 | 2500 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 湖头镇 | 20230120 | 20231229
31 | 安溪县 | 湖头镇 | 产业发展 | 安溪县-湖头镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_桥头村牛羊养殖基地 | 桥头村 | 30 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 湖头镇桥头村 | 20231007 | 20231231
32 | 安溪县 | 湖头镇 | 产业发展 | 安溪县-湖头镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_山都村水煮花生展示销售中心 | 上田村 | 88.908 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 湖头镇山都村民委员会 | 20230805 | 20231231
33 | 安溪县 | 湖头镇 | 产业发展 | 安溪县-湖头镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_整合资金购置店铺出租 | 上田村 | 74.8898 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 山都村民委员会 | 20230901 | 20231231
34 | 安溪县 | 湖头镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖头镇_乡村建设行动_农村公共服务_老年人文化中心 | 横山村 | 95 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 横山村民委员会 | 20230405 | 20231231
35 | 安溪县 | 湖头镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖头镇_乡村建设行动_农村公共服务_湖二村老年人活动中心提升 | 湖二村 | 13 | 2023 | 是 | 湖头镇 | 湖头镇湖二村民委员会 | 20230316 | 20231229
36 | 安溪县 | 湖头镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖头镇_乡村建设行动_农村公共服务_横山村老年人活动中心(一、二层内装修） | 横山村 | 58.016 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 横山村 | 20230706 | 20231130
37 | 安溪县 | 湖头镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖头镇_乡村建设行动_农村公共服务_福寿村微公园 | 福寿村 | 18 | 2023 | 是 | 湖头镇人民政府 | 福寿村民委员会 | 20230821 | 20231231
38 | 安溪县 | 官桥镇 | 产业发展 | 安溪县-官桥镇_产业发展_生产项目_玉米种植销售 | 草坂村 | 90 | 2023 | 是 | 草坂村委会 | 草坂村委会 | 20230416 | 20230930
39 | 安溪县 | 官桥镇 | 产业发展 | 安溪县-官桥镇_产业发展_生产项目_毛豆种植销售 | 善益村 | 30 | 2023 | 是 | 善益村委会 | 善益村委会 | 20230417 | 20231231
40 | 安溪县 | 官桥镇 | 产业发展 | 安溪县-官桥镇_产业发展_金融保险配套项目_官桥镇2023年产业到人到户项目 | 官桥镇 | 15 | 2023 | 是 | 官桥镇人民政府 | 官桥镇人民政府 | 20230110 | 20231231
41 | 安溪县 | 官桥镇 | 产业发展 | 安溪县-官桥镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_驷岭村投资入股安溪县官桥镇 新城开发建设有限公司 | 驷岭村 | 50 | 2023 | 是 | 驷岭村委会 | 驷岭村 | 20230901 | 20231231
42 | 安溪县 | 官桥镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-官桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_恒美村五里埔祖厝边角落太阳能路灯工程 | 恒美村 | 15 | 2023 | 是 | 恒美村委会 | 恒美村委会 | 20230725 | 20231231
43 | 安溪县 | 官桥镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-官桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_岭头村湾邱角落公路硬化及后寮安置房路面防护栏工程 | 岭头村 | 15 | 2023 | 是 | 岭头村委会 | 岭头村委会 | 20230725 | 20231231
44 | 安溪县 | 官桥镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-官桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_善益村水口官至龙门山美村交界处路段路面扩宽及修复工程 | 善益村 | 35 | 2023 | 是 | 善益村委会 | 善益村委会 | 20230808 | 20231025
45 | 安溪县 | 官桥镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-官桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_善坛畲族村饮水镀锌管更换PE饮水管项目 | 善坛村 | 50 | 2023 | 是 | 善坛畲族村 | 善坛畲族村委会 | 20230208 | 20231231
46 | 安溪县 | 官桥镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-官桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_官桥镇蓝溪清新流域建设 | 官桥镇 | 10 | 2023 | 是 | 官桥镇人民政府 | 官桥镇人民政府 | 20231101 | 20231231
47 | 安溪县 | 官桥镇 | 乡村治理和精神文明建设 | 安溪县-官桥镇_乡村治理和精神文明建设_农村精神文明建设_善坛畲族村传统侨村保护开发项目 | 善坛村 | 60 | 2023 | 是 | 善坛畲族村民委员会 | 善坛畲族村民委员会 | 20230911 | 20231231
48 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_尚山坑村有机黄豆种植 | 尚山坑场 | 20 | 2023 | 是 | 剑斗镇尚山坑村民委员会 | 尚山坑村民委员会 | 20230425 | 20230830
49 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_前炉淮山种植 | 前炉村 | 35 | 2023 | 是 | 前炉村民委员会 | 前炉村民委员会 | 20230417 | 20230530
50 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_东埔头农业基地建设 | 云溪村 | 50 | 2023 | 是 | 长仑岭农场 | 安溪县长仑岭农场 | 20230111 | 20231230
51 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_2023年剑斗镇产业发展资金到户 | 剑斗镇 | 30 | 2023 | 是 | 剑斗人民政府 | 剑斗镇人民政府 | 20230110 | 20231230
52 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_御屏村油茶产业园建设工程 | 御屏村 | 95 | 2023 | 是 | 御屏村民委员会 | 御屏村民委员会 | 20230320 | 20231120
53 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_“醉双洋”亲子研学基地配套项目提升工程 | 双洋村 | 85 | 2023 | 是 | 双洋村民委员会 | 剑斗镇双洋村民委员会 | 20230428 | 20230822
54 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_醉双洋茶文旅亲子研学基地 | 双洋村 | 30 | 2023 | 是 | 双洋村民委员会 | 双洋村民委员会 | 20231010 | 20240226
55 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_种植黄金百香果 | 云溪村 | 35 | 2023 | 是 | 云溪村民委员会 | 云溪村民委员会 | 20230729 | 20231230
56 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_生产项目_前炉肉鸽养殖 | 前炉村 | 30 | 2023 | 是 | 安溪县剑斗王振武家庭农场 | 安溪县剑斗王振武家庭农场 | 20230110 | 20231220
57 | 安溪县 | 剑斗镇 | 产业发展 | 安溪县-剑斗镇_产业发展_配套设施项目_桥兜角落茂谷柑园机耕路建设 | 潮碧村 | 50 | 2023 | 是 | 潮碧村民委员会 | 潮碧村民委会 | 20231011 | 20231220
58 | 安溪县 | 金谷镇 | 产业发展 | 安溪县-金谷镇_产业发展_生产项目_打造丽山红米产业 | 丽山村 | 50 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 丽山村委会 | 20230414 | 20230729
59 | 安溪县 | 金谷镇 | 产业发展 | 安溪县-金谷镇_产业发展_生产项目_2023年金谷镇到人到户产业 | 金谷镇 | 30 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 镇政府· | 20230228 | 20230501
60 | 安溪县 | 金谷镇 | 产业发展 | 安溪县-金谷镇_产业发展_生产项目_发展中草药种植（种植金钱柳） | 中都村 | 60 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 中都村委会 | 20230414 | 20230914
61 | 安溪县 | 金谷镇 | 产业发展 | 安溪县-金谷镇_产业发展_生产项目_茶叶加工与销售 | 山岭村 | 30 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 山岭村委会 | 20230801 | 20231130
62 | 安溪县 | 金谷镇 | 产业发展 | 安溪县-金谷镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_山岭村部后操场光伏发电 | 山岭村 | 20 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 山岭村委会 | 20231108 | 20231230
63 | 安溪县 | 金谷镇 | 产业发展 | 安溪县-金谷镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_山岭村购置房屋出租 | 山岭村 | 75 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 山岭村委会 | 20231109 | 20241130
64 | 安溪县 | 金谷镇 | 就业项目 | 安溪县-金谷镇_就业项目_公益性岗位_公益性岗位 | 金谷镇 | 6 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 镇政府 | 20230105 | 20231231
65 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_红军路线 | 丽山村 | 95 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 丽山村民委员会 | 20230419 | 20230714
66 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_苏坑涵洞建设，苏坑错车道建设 | 溪榜村 | 30 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 溪榜村委会 | 20230415 | 20230831
67 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_田头村水库机耕路建设 | 田头村 | 35 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 田头村委会 | 20230901 | 20231231
68 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_溪榜村远西桥至村部主干道微景观建设项目 | 溪榜村 | 28 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 溪榜村委会 | 20230420 | 20231230
69 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_溪岸公园特色产业店面 | 金谷村 | 30 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 金谷村委会 | 20230501 | 20230930
70 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_元口小溪中桥危桥改造 | 元口村 | 20 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 元口村委会 | 20230516 | 20231031
71 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_水利灌溉建设 | 大演村 | 20 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 大演村委员会 | 20230407 | 20231230
72 | 安溪县 | 金谷镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-金谷镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大演村大演大桥、霞锦大桥、行坑大桥及其延伸路灯太阳能路灯架设工程 | 大演村 | 20 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 大演村委会 | 20230825 | 20231231
73 | 安溪县 | 龙门镇 | 产业发展 | 安溪县-龙门镇_产业发展_生产项目_龙门镇2023年度产业发展补助到户 | 龙门镇 | 15 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 龙门镇人民政府 | 20230201 | 20231231
74 | 安溪县 | 龙门镇 | 产业发展 | 安溪县-龙门镇_产业发展_生产项目_引进新品种浙茭4号示范种植区 | 观山村 | 10 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 安溪县龙门进元家庭农场 | 20230301 | 20231230
75 | 安溪县 | 龙门镇 | 产业发展 | 安溪县-龙门镇_产业发展_生产项目_引进特色农产品（四川红蒜）规模化种植 | 桂林村 | 10 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 福建省安溪县龙门桂林蔬菜专业合作社 | 20230301 | 20231230
76 | 安溪县 | 龙门镇 | 产业发展 | 安溪县-龙门镇_产业发展_生产项目_龙泉国际新城室外配套及停车场建设工程 | 龙门镇 | 40 | 2023 | 是 | 榜寨村民委员会 | 榜寨村民委员会 | 20231105 | 20240130
77 | 安溪县 | 龙门镇 | 产业发展 | 安溪县-龙门镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_龙泉国际新城室外配套及停车场建设工程 | 龙门镇 | 40 | 2023 | 是 | 榜寨村民委员会 | 龙门镇榜寨村民委员会 | 20231105 | 20240130
78 | 安溪县 | 龙门镇 | 产业发展 | 安溪县-龙门镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_购买商品房店面 | 龙门镇 | 50 | 2023 | 是 | 榜寨村民委员会 | 榜寨村民委员会 | 20231201 | 20231230
79 | 安溪县 | 龙门镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙门镇龙山村埔顶至中心角落机耕路建设 | 龙山村 | 55 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 龙山村 | 20230216 | 20230802
80 | 安溪县 | 龙门镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙门镇洋坑村大埔尾角落农田灌溉水渠建设 | 洋坑村 | 55 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 龙门镇洋坑村 | 20230304 | 20231031
81 | 安溪县 | 龙门镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙门镇_乡村建设行动_人居环境整治_坑仔角落公厕工程 | 龙门镇 | 10 | 2023 | 是 | 龙门镇 | 龙门镇榜寨村民委员会 | 20230801 | 20231031
82 | 安溪县 | 龙门镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙门镇_乡村建设行动_人居环境整治_乡村振兴服务中心提升改造工程 | 大生村 | 19 | 2023 | 是 | 乡村镇兴办 | 大生村 | 20230307 | 20231231
83 | 安溪县 | 龙门镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙门镇_乡村建设行动_人居环境整治_洋坑村大埔尾高速桥下公共区域环境治理 | 龙门镇 | 20 | 2023 | 是 | 龙门镇政府 | 龙门镇洋坑村民委员会 | 20230330 | 20231019
84 | 安溪县 | 龙门镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙门镇_乡村建设行动_农村公共服务_龙泉国际新城室外配套及停车场建设工程 | 龙门镇 | 40 | 2023 | 是 | 榜寨村民委员会 | 榜寨村民委员会 | 20231105 | 20240130
85 | 安溪县 | 龙门镇 | 其他 | 安溪县-龙门镇_其他_其他_2023年支持榜寨村发展新型农村集体经济 | 龙门镇 | 30 | 2023 | 是 | 龙门镇榜寨村民委员会 | 龙门镇榜寨村民委员会 | 20230731 | 20231231
86 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_生产项目_虎邱镇2023年度产业发展补助到户 | 虎邱镇 | 19.4 | 2023 | 是 | 虎邱镇人民政府 | 虎邱镇人民政府 | 20230228 | 20231230
87 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_生产项目_竹园农业专业合作社沉香种植 | 竹园村 | 50 | 2023 | 是 | 安溪县虎邱镇竹园农业专业合作社 | 虎邱镇竹园农业专业合作社 | 20230228 | 20231230
88 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_生产项目_观朴家庭农村茶园生态修复 | 竹园村 | 8 | 2023 | 是 | 观朴家庭农村 | 观朴家庭农村 | 20230301 | 20231230
89 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_生产项目_湖东村大路尾坝头种植马铃薯、玉米 | 湖东村 | 13 | 2023 | 是 | 湖东村民委员会 | 湖东村 | 20230501 | 20231230
90 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_生产项目_石山韵红心歪桃尾铁观音茶园基地 | 石山村 | 44 | 2023 | 是 | 石山村民委员会 | 石山村 | 20230501 | 20231230
91 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_生产项目_石山村种植李子、百香果 | 石山村 | 35 | 2023 | 是 | 石山村 | 石山村 | 20231101 | 20231230
92 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_生产项目_双都村双坑角落茶叶新品种种植 | 双都村 | 20 | 2023 | 是 | 双都村 | 双都村 | 20230728 | 20231230
93 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_生产项目_虎邱镇乡村农文旅共富产业项目 | 虎邱镇 | 50 | 2023 | 是 | 虎邱镇 | 虎邱镇 | 20230908 | 20231230
94 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_加工流通项目_淬香堂茶叶专业合作社茶叶初制加工场所及冷藏库建设 | 湖邱村 | 30 | 2023 | 是 | 福建省淬香堂茶叶专业合作社 | 淬香堂茶叶专业合作社 | 20220501 | 20221231
95 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_加工流通项目_罗岩茶叶合作社茶叶冻库仓储 | 罗岩村 | 6 | 2023 | 是 | 罗岩茶叶合作社 | 罗岩茶叶合作社 | 20230301 | 20231230
96 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_加工流通项目_韵味轩茶叶加工机械设备项目 | 芳亭村 | 5 | 2023 | 是 | 安溪县韵味轩茶业有限公司 | 安溪县韵味轩茶业有限公司 | 20230228 | 20231230
97 | 安溪县 | 虎邱镇 | 产业发展 | 安溪县-虎邱镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_投资安溪县洪恩岩旅游开发有限公司 | 湖邱村 | 50 | 2023 | 是 | 湖坵村 | 湖坵村 | 20230901 | 20231018
98 | 安溪县 | 虎邱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-虎邱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_芳亭村农田步道建设 | 芳亭村 | 86 | 2023 | 是 | 芳亭村民委员会 | 芳亭村委会 | 20220901 | 20231230
99 | 安溪县 | 虎邱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-虎邱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_湖东村恒茂角落机耕道拓宽以及排水沟、错车道建设 | 湖东村 | 50 | 2023 | 是 | 湖东村委会 | 湖东村委会 | 20230501 | 20231230
100 | 安溪县 | 虎邱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-虎邱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_福井村柏溪桥头至福井云美路灯安装 | 福井村 | 20 | 2023 | 是 | 福井村 | 福井村 | 20230821 | 20231230
101 | 安溪县 | 虎邱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-虎邱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_湖西村墘美角落林双木厝角至墘美路口公路硬化 | 湖西村 | 20 | 2023 | 是 | 湖西村 | 湖西村 | 20230821 | 20231230
102 | 安溪县 | 虎邱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-虎邱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_双格村圆潭坑至土楼格路面硬化 | 双格村 | 10 | 2023 | 是 | 双格村 | 双格村 | 20230821 | 20231230
103 | 安溪县 | 虎邱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-虎邱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_少卿村许厝头角落机耕路 | 少卿村 | 23 | 2023 | 是 | 少卿村 | 少卿村 | 20230728 | 20231230
104 | 安溪县 | 虎邱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-虎邱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_芳亭村清水泉至山乾岭水渠修复 | 芳亭村 | 27 | 2023 | 是 | 芳亭村 | 芳亭村 | 20230728 | 20231230
105 | 安溪县 | 虎邱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-虎邱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_虎邱镇乡村农文旅项目 | 虎邱镇 | 78 | 2023 | 是 | 虎邱镇人民政府 | 虎邱镇人民政府 | 20230912 | 20231231
106 | 安溪县 | 虎邱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-虎邱镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_安溪县虎邱镇双都村农村供水保障工程 | 双都村 | 37 | 2023 | 是 | 双都村 | 双都村 | 20231006 | 20231230
107 | 安溪县 | 虎邱镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-虎邱镇_乡村建设行动_人居环境整治_芳亭村苗后吴木杞厝角及吴秀生厝角路面拓宽及硬化 | 芳亭村 | 60 | 2023 | 是 | 芳亭村委会 | 芳亭村委会 | 20230228 | 20231230
108 | 安溪县 | 芦田镇 | 产业发展 | 安溪县-芦田镇_产业发展_生产项目_石盘村果蔬种植基地 | 芦田镇,石盘村 | 80 | 2023 | 是 | 芦田镇人民政府 | 安溪县石盘村农业专业合作社 | 20230418 | 20231225
109 | 安溪县 | 芦田镇 | 产业发展 | 安溪县-芦田镇_产业发展_生产项目_2023年芦田镇产业发展补助到户项目 | 芦田镇 | 15 | 2023 | 是 | 芦田镇人民政府 | 芦田镇人民政府 | 20230109 | 20231229
110 | 安溪县 | 芦田镇 | 产业发展 | 安溪县-芦田镇_产业发展_加工流通项目_三洋村茶叶集中加工区 | 三洋村 | 100 | 2023 | 是 | 芦田镇人民政府 | 三洋村民委员会 | 20230729 | 20231230
111 | 安溪县 | 芦田镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-芦田镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_后格头至尾寨垵机耕路建设 | 朝阳村 | 90 | 2023 | 是 | 芦田镇人民政府 | 朝阳村民委员会 | 20230417 | 20231125
112 | 安溪县 | 芦田镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-芦田镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_暗淡垵机耕路建设 | 芦田镇,三洋村 | 28 | 2023 | 是 | 芦田镇人民政府 | 三洋村民委员会 | 20230320 | 20231214
113 | 安溪县 | 芦田镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-芦田镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_芦田镇内地村内地墘溪森林步道工程 | 内地村 | 25 | 2023 | 是 | 芦田镇人民政府 | 内地村民委员会 | 20230712 | 20231220
114 | 安溪县 | 芦田镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-芦田镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三洋村农特产品（梅占）加工中心厂房建设 | 三洋村 | 80 | 2023 | 是 | 芦田镇人民政府 | 三洋村民委员会 | 20230405 | 20231220
115 | 安溪县 | 感德镇 | 产业发展 | 安溪县-感德镇_产业发展_生产项目_炉地角落机耕道拓宽建设项目 | 炉地村 | 105 | 2023 | 是 | 感德镇人民政府 | 感德镇炉地村 | 20230501 | 20231231
116 | 安溪县 | 感德镇 | 产业发展 | 安溪县-感德镇_产业发展_生产项目_脱贫户产业发展补助资金到户 | 感德镇 | 25 | 2023 | 是 | 感德镇人民政府 | 安溪县感德镇人民政府 | 20230105 | 20231231
117 | 安溪县 | 感德镇 | 产业发展 | 安溪县-感德镇_产业发展_生产项目_感德恒鑫盛农场蔬菜基地 | 石门村 | 90 | 2023 | 是 | 安溪县感德镇人民政府 | 感德镇石门村民委员会 | 20230501 | 20231231
118 | 安溪县 | 感德镇 | 产业发展 | 安溪县-感德镇_产业发展_生产项目_龙通村青花梨种植 | 感德镇,龙通村 | 20 | 2023 | 是 | 安溪县感德镇人民政府 | 感德镇龙通村民委员会 | 20230715 | 20231231
119 | 安溪县 | 感德镇 | 产业发展 | 安溪县-感德镇_产业发展_加工流通项目_槐东村铁观音销售中心 | 槐东村 | 70 | 2023 | 是 | 安溪县感德镇人民政府 | 感德镇槐东村民委员会 | 20231101 | 20231231
120 | 安溪县 | 感德镇 | 产业发展 | 安溪县-感德镇_产业发展_加工流通项目_槐扬村铁观音销售中心 | 槐扬村 | 70 | 2023 | 是 | 安溪县感德镇人民政府 | 感德镇槐扬村民委员会 | 20231101 | 20231231
121 | 安溪县 | 感德镇 | 产业发展 | 安溪县-感德镇_产业发展_配套设施项目_感德镇岭西村光岭头机耕路 | 岭西村 | 78 | 2023 | 是 | 安溪县感德镇人民政府 | 感德镇岭西村 | 20230501 | 20231231
122 | 安溪县 | 感德镇 | 产业发展 | 安溪县-感德镇_产业发展_配套设施项目_大坂村坵林角落至涛天林农业合作社机耕路路面硬化工程 | 大坂村 | 80 | 2023 | 是 | 安溪县感德镇人民政府 | 安溪县感德镇大坂村民委员会 | 20230501 | 20231231
123 | 安溪县 | 感德镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-感德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大坂村坵林角落至涛天农业合作社 | 大坂村 | 80 | 2023 | 是 | 感德镇人民政府 | 大坂村民委员会 | 20230405 | 20231230
124 | 安溪县 | 感德镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-感德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_华地小学至平田垵角落道路建设（机耕路） | 华地村 | 96 | 2023 | 是 | 安溪县感德镇人民镇政府 | 感德镇华地村民委员会 | 20231101 | 20231231
125 | 安溪县 | 感德镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-感德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_安溪县感德镇尾厝村临水防护工程 | 尾厝村 | 100 | 2023 | 是 | 安溪县感德镇人民政府 | 安溪县感德镇尾厝村民委员会 | 20230301 | 20231231
126 | 安溪县 | 魁斗镇 | 产业发展 | 安溪县-魁斗镇_产业发展_生产项目_2023产业魁斗镇发展补助到户 | 魁斗镇 | 15 | 2023 | 是 | 魁斗镇 | 魁斗镇 | 20230105 | 20231231
127 | 安溪县 | 魁斗镇 | 产业发展 | 安溪县-魁斗镇_产业发展_生产项目_安溪县魁斗镇奇观村光伏发电站 | 奇观村 | 40 | 2023 | 是 | 奇观村委会 | 奇观村委会 | 20230701 | 20231230
128 | 安溪县 | 魁斗镇 | 产业发展 | 安溪县-魁斗镇_产业发展_加工流通项目_安溪县魁斗镇鲁藤肥料加工厂 | 鲁藤村 | 60 | 2023 | 是 | 鲁藤村 | 鲁藤村 | 20230801 | 20231108
129 | 安溪县 | 魁斗镇 | 产业发展 | 安溪县-魁斗镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_溪东村溪堤边摞荒地平整盘活出租农企业 | 溪东村 | 23 | 2023 | 是 | 溪东村 | 溪东村 | 20230802 | 20231230
130 | 安溪县 | 魁斗镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-魁斗镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_魁斗镇贞洋村溪流域综合整治三期 | 贞洋村 | 70 | 2023 | 是 | 贞洋村 | 贞洋村村民委员会 | 20230301 | 20231231
131 | 安溪县 | 魁斗镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-魁斗镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_魁斗镇贞洋村佩斗小桥工程 | 贞洋村 | 50 | 2023 | 是 | 贞洋村 | 贞洋村村民委员会 | 20221101 | 20230331
132 | 安溪县 | 魁斗镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-魁斗镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_魁斗镇佛仔格村木栈道建设项目 | 佛仔格村 | 85 | 2023 | 是 | 佛仔格村 | 佛仔格村 | 20230401 | 20230930
133 | 安溪县 | 魁斗镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-魁斗镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_省道312线经东洋、和美畲、菜塘至国道355线凤山路口公路建设工程 | 魁斗村 | 500 | 2023 | 是 | 魁斗村 | 魁斗村 | 20230101 | 20231230
134 | 安溪县 | 魁斗镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-魁斗镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_魁斗镇奇观村主干道路灯工程 | 奇观村 | 12.83 | 2023 | 是 | 奇观村委会 | 奇观村 | 20230831 | 20231130
135 | 安溪县 | 魁斗镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-魁斗镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鲁藤村农业水利工程 | 鲁藤村 | 25 | 2023 | 是 | 鲁藤村 | 鲁藤村委会 | 20230414 | 20231230
136 | 安溪县 | 魁斗镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-魁斗镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_凤山村村级活动场所改造提升 | 凤山村 | 50 | 2023 | 是 | 凤山村 | 凤山村 | 20230101 | 20231230
137 | 安溪县 | 西坪镇 | 产业发展 | 安溪县-西坪镇_产业发展_生产项目_西坪镇平原村淮山种植 | 平原村 | 19 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 平原村委员会 | 20230906 | 20231025
138 | 安溪县 | 西坪镇 | 产业发展 | 安溪县-西坪镇_产业发展_生产项目_西坪镇2023年产业补助到户项目 | 西坪镇 | 60 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 西坪镇人民政府 | 20230109 | 20230501
139 | 安溪县 | 西坪镇 | 产业发展 | 安溪县-西坪镇_产业发展_配套设施项目_西坪镇龙地村瓦格仑生态茶园提升改造工程项目 | 龙地村 | 117 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 龙地村委会 | 20231117 | 20240101
140 | 安溪县 | 西坪镇 | 产业发展 | 安溪县-西坪镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_西坪镇西源村乡村振兴楼房屋装修项目 | 西原村 | 85 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 西源村委员会 | 20231001 | 20231230
141 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_尧山村铁观音迎宾大道公路（K1+640m至K1+662m）混凝土抛石挡土墙 | 尧山村 | 10 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 尧山村 | 20230729 | 20231001
142 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_南岩村锡美溪堤景观路灯建设 | 南岩村 | 10 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 南岩村 | 20230725 | 20230817
143 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_赤水村高标准农田下洋机耕路硬化建设 | 西坪镇 | 70 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 赤水村委员会 | 20230501 | 20230701
144 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_宝山村农场机耕路路建设 | 西坪镇 | 30.5 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 宝山村至臻农场 | 20230501 | 20231201
145 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_"西坪镇大垅格村垅尾垵至齐仔坑机耕路 | 西坪镇 | 45 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 大垅格村委会 | 20230801 | 20231001
146 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_珠洋村殿后至林头机耕路路基建设工程 | 西坪镇 | 70 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 珠洋村委会 | 20230415 | 20231031
147 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_西源村雾罩山茶园机耕路修复建设 | 西原村 | 20 | 2023 | 是 | 西坪镇人人民政府 | 西源村委员会 | 20230801 | 20231230
148 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_赤石村福照峰角落机耕路拓宽硬化 | 西坪镇 | 20 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 赤石村委会 | 20230510 | 20231230
149 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_留山村后厝角落机耕路建设 | 留山村 | 40 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 留山村委员会 | 20230904 | 20231129
150 | 安溪县 | 西坪镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-西坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_湖岭村高标准农田灌溉引渠河道挡墙建设 | 湖岭村 | 80 | 2023 | 是 | 西坪镇人民政府 | 湖岭村委员会 | 20230904 | 20231019
151 | 安溪县 | 参内镇 | 产业发展 | 安溪县-参内镇_产业发展_生产项目_参内镇产业发展补助到户 | 参内镇 | 2 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 参内镇 | 20230106 | 20231230
152 | 安溪县 | 参内镇 | 产业发展 | 安溪县-参内镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_祜水村茶果改造项目 | 参内镇 | 60 | 2023 | 是 | 扶贫办 | 祜水村 | 20231101 | 20240630
153 | 安溪县 | 白濑乡 | 产业发展 | 安溪县-白濑乡_产业发展_生产项目_下镇村生态茶园改造 | 下镇村 | 17 | 2023 | 是 | 下镇村委会 | 下镇村民委员会 | 20230801 | 20231108
154 | 安溪县 | 白濑乡 | 产业发展 | 安溪县-白濑乡_产业发展_生产项目_2023年白濑乡产业发展补助到户项目 | 白濑乡 | 18 | 2023 | 是 | 乡村振兴办 | 白濑乡 | 20230105 | 20231018
155 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_荒山造林 | 飞新村 | 24 | 2023 | 是 | 飞新村 | 飞新村 | 20230415 | 20230720
156 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_油茶种植 | 格头村 | 28 | 2023 | 是 | 格头村 | 格头村 | 20230415 | 20230720
157 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_反季节食用菌大棚种植 | 横坪村 | 72 | 2023 | 是 | 横坪村 | 横坪村 | 20230328 | 20230728
158 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_脱贫户产业发展补助资金到户 | 湖上乡 | 13.6 | 2023 | 是 | 湖上乡 | 湖上乡 | 20230228 | 20230614
159 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_生产项目_牛羊养殖基地 | 格头村 | 60 | 2023 | 是 | 格头村 | 格头村 | 20230508 | 20231230
160 | 安溪县 | 湖上乡 | 产业发展 | 安溪县-湖上乡_产业发展_高质量庭院经济_盛富村山间流水休闲农庄（第一期） | 盛富村 | 50 | 2023 | 是 | 盛富村 | 盛富村 | 20230328 | 20230928
161 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_公路水沟涵洞 | 格头村 | 25 | 2023 | 是 | 格头村 | 格头村 | 20230316 | 20230720
162 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_长林村机耕路延伸硬化 | 长林村 | 128 | 2023 | 是 | 长林村 | 长林村 | 20230928 | 20231228
163 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_美庵茶园机耕路 | 飞新村 | 30 | 2023 | 是 | 飞新村 | 飞新村 | 20230928 | 20231228
164 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_机耕路建设 | 雪山村 | 22 | 2023 | 是 | 雪山村 | 雪山村 | 20230928 | 20231228
165 | 安溪县 | 湖上乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-湖上乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_东卿、下洋、中洋、大坂角落路灯改造（150盏） | 雪山村 | 15 | 2023 | 是 | 雪山村 | 雪山村 | 20230725 | 20231130
166 | 安溪县 | 尚卿乡 | 产业发展 | 安溪县-尚卿乡_产业发展_生产项目_尚卿乡灶坑村路墘角落红米种植 | 尚卿乡 | 30 | 2023 | 是 | 灶坑村委会 | 灶坑村民居委会 | 20230203 | 20230620
167 | 安溪县 | 尚卿乡 | 产业发展 | 安溪县-尚卿乡_产业发展_生产项目_2023年尚卿乡产业发展 | 尚卿乡 | 25 | 2023 | 是 | 尚卿乡人民政府 | 尚卿乡人民政府 | 20230105 | 20231231
168 | 安溪县 | 尚卿乡 | 产业发展 | 安溪县-尚卿乡_产业发展_生产项目_灶坑村仑尾红米种植基地 | 灶坑村 | 50 | 2023 | 是 | 灶坑村委会 | 灶坑村委会 | 20230414 | 20230729
169 | 安溪县 | 尚卿乡 | 产业发展 | 安溪县-尚卿乡_产业发展_配套设施项目_科洋村枫树垵灌溉设施建设 | 科洋村 | 18 | 2023 | 是 | 科洋村民委员会 | 科洋村委会 | 20230414 | 20231230
170 | 安溪县 | 尚卿乡 | 产业发展 | 安溪县-尚卿乡_产业发展_配套设施项目_黄岭村儿童亲子游乐园提升项目 | 尚卿乡 | 15 | 2023 | 是 | 尚卿乡黄岭村村民委员会 | 黄岭村委会 | 20230401 | 20230831
171 | 安溪县 | 尚卿乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-尚卿乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_尚卿乡中山村魁梅兜至吉村基耕路 | 尚卿乡 | 18.5 | 2023 | 是 | 中山村委会 | 中山村民委员会 | 20231007 | 20231230
172 | 安溪县 | 尚卿乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-尚卿乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青洋村寨层机耕路 | 青洋村 | 50 | 2023 | 是 | 青洋村委会 | 青洋村民委员会 | 20230401 | 20231031
173 | 安溪县 | 尚卿乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-尚卿乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_中兴村北岩至深格基耕路建没 长约1.5公里宽3米 | 中兴村 | 80 | 2023 | 是 | 中兴村委会 | 中兴村民委员会 | 20230601 | 20231130
174 | 安溪县 | 尚卿乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-尚卿乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_科名村一选区至邦行兜机耕道建设 | 尚卿乡 | 18 | 2023 | 是 | 科名村委员会 | 科名村委会 | 20230701 | 20231230
175 | 安溪县 | 尚卿乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-尚卿乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_安溪县尚卿乡尾宫桥至灶美路段沥青路面重铺工程 | 尚卿乡 | 500 | 2023 | 是 | 尚卿乡 | 尚卿乡 | 20230908 | 20231230
176 | 安溪县 | 尚卿乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-尚卿乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_尚卿乡科名村三选农田水渠 | 科名村 | 20 | 2023 | 是 | 科名村委会 | 科名村民委员会 | 20231015 | 20231130
177 | 安溪县 | 尚卿乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-尚卿乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青洋村角落路太阳能路灯架设 | 青洋村 | 43 | 2023 | 是 | 青洋村民委员会 | 青洋村民委员会 | 20230715 | 20230930
178 | 安溪县 | 尚卿乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-尚卿乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_科山村火烧桥至虎山角落水沟硬化工程 | 科山村 | 12.6365 | 2023 | 是 | 科山村委会 | 科山村委会 | 20230801 | 20231031
179 | 安溪县 | 大坪乡 | 产业发展 | 安溪县-大坪乡_产业发展_生产项目_大坪乡2023年产业发展资金补助到户 | 大坪乡 | 20 | 2023 | 是 | 大坪乡人政府 | 大坪乡 | 20230105 | 20230713
180 | 安溪县 | 大坪乡 | 产业发展 | 安溪县-大坪乡_产业发展_加工流通项目_香仑村茶叶初制加工厂房建设工程（续建） | 香仑村 | 80 | 2023 | 是 | 香仑村委会 | 安溪县大坪乡香仑村委会 | 20230701 | 20231231
181 | 安溪县 | 大坪乡 | 产业发展 | 安溪县-大坪乡_产业发展_加工流通项目_大坪乡双美村茶叶交流中心 | 双美村 | 90 | 2023 | 是 | 大坪乡双美村委会 | 安溪县大坪乡双美村民委员会 | 20230729 | 20240531
182 | 安溪县 | 大坪乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-大坪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_:福美村退茶还耕及农田整治项目 | 福美村 | 80 | 2023 | 是 | 福美村民委员会 | 安溪县大坪乡福美村 | 20230430 | 20231231
183 | 安溪县 | 大坪乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-大坪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_安溪县大坪乡福美村下坝格至小内公路修补工程 | 福美村 | 30 | 2023 | 是 | 大坪乡 | 大坪乡福美村 | 20230901 | 20231031
184 | 安溪县 | 大坪乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-大坪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大坪乡双美村第l四批农村供水保障工程 | 双美村 | 15 | 2023 | 是 | 大坪乡人民政府 | 大坪乡双美村委会 | 20230728 | 20231231
185 | 安溪县 | 大坪乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-大坪乡_乡村建设行动_人居环境整治_大坪乡茶园改造提升及生态旅游观光项目 | 大坪乡 | 150 | 2023 | 是 | 安溪县大坪乡人民政府 | 安溪县大坪乡人民政府 | 20230501 | 20231231
186 | 安溪县 | 龙涓乡 | 产业发展 | 安溪县-龙涓乡_产业发展_生产项目_灶坪村青坪洋仙草种植基地建设 | 灶坪村 | 30 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 安溪县龙涓乡灶坪村委会 | 20230417 | 20230810
187 | 安溪县 | 龙涓乡 | 产业发展 | 安溪县-龙涓乡_产业发展_生产项目_龙涓乡内灶村樟桂畲退茶还耕农田改造项目 | 内灶村 | 13 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 龙涓乡内灶村民委员会 | 20230710 | 20230920
188 | 安溪县 | 龙涓乡 | 产业发展 | 安溪县-龙涓乡_产业发展_生产项目_脱贫户产业发展补助资金到户 | 龙涓乡 | 85 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 龙涓乡人民政府 | 20230109 | 20231231
189 | 安溪县 | 龙涓乡 | 产业发展 | 安溪县-龙涓乡_产业发展_生产项目_培福村乡村振兴旅游项目 | 培福村 | 40 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 龙涓乡培福村民委员会 | 20230109 | 20230705
190 | 安溪县 | 龙涓乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙涓乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_安溪县龙涓乡Y077线庄灶格至连祠公路改建工程（机耕路建设） | 连祠村 | 95 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 安溪县龙涓乡连祠村民委员会 | 20230406 | 20230817
191 | 安溪县 | 龙涓乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙涓乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_连祠村俺仔林至祖厝道路建设 | 连祠村 | 25 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 龙涓乡连祠村民委员会 | 20230405 | 20230824
192 | 安溪县 | 龙涓乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙涓乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_山后村洋美角落景美桥建设 | 山后村 | 30 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 龙涓乡山后村民委员会 | 20230724 | 20231031
193 | 安溪县 | 龙涓乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙涓乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_连祠至芼湖田间道路建设 | 连祠村 | 95 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 龙涓乡连祠村民委员会 | 20230427 | 20230613
194 | 安溪县 | 龙涓乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙涓乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_灶坪村菜塘机耕路建设 | 灶坪村 | 30 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 龙涓乡灶坪村民委员会 | 20231123 | 20231230
195 | 安溪县 | 龙涓乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙涓乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_内灶村大垵至大湖林道路建设（机耕路） | 内灶村 | 70 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 安溪县龙涓乡内灶村民委员会 | 20230406 | 20230914
196 | 安溪县 | 龙涓乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙涓乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙涓乡连祠村农村供水保障工程 | 连祠村 | 39 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 安溪县龙涓乡连祠村民委员会 | 20230728 | 20231130
197 | 安溪县 | 龙涓乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-龙涓乡_乡村建设行动_人居环境整治_黎山村垅中溪堤治理和道路建设 | 黎山村 | 88 | 2023 | 是 | 龙涓乡人民政府 | 龙涓乡黎山村民委员会 | 20230109 | 20230809
198 | 安溪县 | 长卿镇 | 产业发展 | 安溪县-长卿镇_产业发展_生产项目_玉湖村山茶油种植及粮油生产 | 长卿镇 | 30 | 2023 | 是 | 长卿镇扶贫办 | 长卿镇玉湖村 | 20230414 | 20230619
199 | 安溪县 | 长卿镇 | 产业发展 | 安溪县-长卿镇_产业发展_生产项目_2023年长卿镇产业发展资金到户 | 长卿镇 | 55.6 | 2023 | 是 | 长卿镇扶贫办 | 长卿镇 | 20230106 | 20231231
200 | 安溪县 | 长卿镇 | 产业发展 | 安溪县-长卿镇_产业发展_配套设施项目_福春村农田水渠与机耕路建设 | 长卿镇 | 85 | 2023 | 是 | 长卿镇扶贫办 | 福春村 | 20230125 | 20231231
201 | 安溪县 | 长卿镇 | 产业发展 | 安溪县-长卿镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2023年山格村投资入股山格淮山合作社第一、二期 | 长卿镇 | 50 | 2023 | 是 | 长卿镇扶贫办 | 山格村 | 20230901 | 20231231
202 | 安溪县 | 长卿镇 | 就业项目 | 安溪县-长卿镇_就业项目_公益性岗位_2023年长卿镇公益性岗位项目 | 长卿镇 | 11.4 | 2023 | 是 | 长卿镇扶贫办 | 长卿镇 | 20230106 | 20231231
203 | 安溪县 | 长卿镇 | 乡村建设行动 | 安溪县-长卿镇_乡村建设行动_人居环境整治_福春村上塘至西岭农村公路硬化改造工程 | 长卿镇 | 70 | 2023 | 是 | 长卿镇扶贫办 | 福春村民委员会 | 20230106 | 20231231
204 | 安溪县 | 蓝田乡 | 产业发展 | 安溪县-蓝田乡_产业发展_生产项目_乌土村佛手瓜种植 | 乌土村 | 80 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 乌土村民委员会 | 20230105 | 20241101
205 | 安溪县 | 蓝田乡 | 产业发展 | 安溪县-蓝田乡_产业发展_生产项目_蓝田村沙坵虎头特色农业综合开发建设 | 蓝田村 | 50 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 安溪县蓝田乡蓝田村民委员会 | 20230401 | 20231031
206 | 安溪县 | 蓝田乡 | 产业发展 | 安溪县-蓝田乡_产业发展_生产项目_后清村香村农业开发 | 后清村 | 85 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 蓝田乡后清村 | 20230301 | 20230630
207 | 安溪县 | 蓝田乡 | 产业发展 | 安溪县-蓝田乡_产业发展_生产项目_2023年蓝田乡产业到人到户项目 | 蓝田乡 | 50 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 蓝田乡 | 20230105 | 20230823
208 | 安溪县 | 蓝田乡 | 产业发展 | 安溪县-蓝田乡_产业发展_生产项目_蓝二村 萝卜丝加工 | 蓝二村 | 35 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 蓝二村民委员会 | 20230302 | 20231231
209 | 安溪县 | 蓝田乡 | 产业发展 | 安溪县-蓝田乡_产业发展_生产项目_蓝田乡农业开发与农产品加工中心 | 蓝田乡 | 100 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 蓝田乡人民政府 | 20230708 | 20240130
210 | 安溪县 | 蓝田乡 | 产业发展 | 安溪县-蓝田乡_产业发展_配套设施项目_蓝二村农田基础设施建设 | 蓝二村 | 40 | 2023 | 是 | 蓝田乡 人民政府 | 蓝二村 | 20230712 | 20230830
211 | 安溪县 | 蓝田乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓝田乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_山内寨村机耕路硬化 | 山内寨村 | 46.9 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 山内寨村民委员会 | 20230303 | 20230316
212 | 安溪县 | 蓝田乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓝田乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_山内寨饮水工程修复 | 山内寨村 | 15 | 2023 | 是 | 山内寨村 | 山内寨村 | 20230801 | 20230930
213 | 安溪县 | 蓝田乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓝田乡_乡村建设行动_农村公共服务_山内寨村至大杉脚路灯工程 | 山内寨村 | 25 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 山内寨村 | 20230914 | 20231201
214 | 安溪县 | 蓝田乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-蓝田乡_乡村建设行动_农村公共服务_蓝田伏击战遗址 | 益岭村 | 200 | 2023 | 是 | 蓝田乡人民政府 | 益岭村民委员会 | 20230201 | 20230405
215 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_到人到户产业发展 | 祥华乡 | 70 | 2023 | 是 | 祥华乡人民政府 | 祥华乡人民政府 | 20230201 | 20231215
216 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_高标准农田项目建设 | 美仑村 | 80 | 2023 | 是 | 美仑村委员会 | 美仑村委员会 | 20230501 | 20231018
217 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_农田连片整治及高标准农田建设项目 | 祥华村 | 80 | 2023 | 是 | 祥华村委员会 | 祥华村委员会 | 20230502 | 20231025
218 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_陈林宽垵至上林茶园改造及机耕路建设 | 旧寨村 | 40 | 2023 | 是 | 旧寨村委员会 | 旧寨村委员会 | 20230728 | 20231231
219 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_福新村中洋机耕路 | 福新村 | 87 | 2023 | 是 | 福新村委员会 | 福新村委员会 | 20230528 | 20230930
220 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_油茶园抚育工程 | 白玉村 | 55 | 2023 | 是 | 白玉村委员会 | 白玉村 | 20230814 | 20231230
221 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_第五届祥华乡东坑村山药丰收文化节 | 东坑村 | 20 | 2023 | 是 | 东坑村委员会 | 东坑村委员会 | 20230429 | 20230930
222 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_油茶山扶育 | 崎坑村 | 20 | 2023 | 是 | 崎坑村委员会 | 崎坑村委员会 | 20230503 | 20230705
223 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_珍山村生态茶园建设 | 珍山村 | 45 | 2023 | 是 | 珍山村委员会 | 珍山村委员会 | 20230505 | 20230930
224 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_东坑村茶产业品牌建设工程 | 祥华乡,东坑村 | 100 | 2023 | 是 | 东坑村委员会 | 东坑村委员会 | 20230429 | 20231214
225 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_白荇村龙门格老茶园改造及机耕路建设 | 白珩村 | 40 | 2023 | 是 | 白荇村委员会 | 白荇村 | 20230728 | 20231231
226 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_福新村圳仔格茶园机耕路建设 | 福新村 | 35 | 2023 | 是 | 福新村委员会 | 福新村委员会 | 20230728 | 20231230
227 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_祥华乡福洋村生态茶叶示范园建设 | 福洋村 | 150 | 2023 | 是 | 福洋村委员会 | 福洋村委员会 | 20230502 | 20230929
228 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_生产项目_民宿 | 东坑村 | 100 | 2023 | 是 | 东坑村委员会 | 东坑村委员会 | 20230331 | 20231229
229 | 安溪县 | 祥华乡 | 产业发展 | 安溪县-祥华乡_产业发展_加工流通项目_祥华乡乡村振兴“五好乡镇”土特产品供需平台建设 | 祥华乡 | 350 | 2023 | 是 | 祥华乡人民政府 | 祥华乡人民政府 | 20230502 | 20231230
230 | 安溪县 | 祥华乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-祥华乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_人行道建设（后洋村） | 后洋村 | 30 | 2023 | 是 | 后洋村委员会 | 后洋村委员会 | 20230324 | 20231222
231 | 安溪县 | 祥华乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-祥华乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崎坑村至丰田村公路路基拓宽工程（长1.4公里，宽4.5米） | 崎坑村 | 80 | 2023 | 是 | 崎坑村委员会 | 崎坑村委员会 | 20230801 | 20231224
232 | 安溪县 | 祥华乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-祥华乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_祖厝至平水宫公路建设（河图村） | 河图村 | 5 | 2023 | 是 | 河图村委员会 | 河图村委员会 | 20230802 | 20231230
233 | 安溪县 | 祥华乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-祥华乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_杉垵角落公路损毁路面进行修缮 | 祥华村 | 3 | 2023 | 是 | 祥华村委员会 | 祥华村委员会 | 20230831 | 20231230
234 | 安溪县 | 祥华乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-祥华乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_饮水设施工程（和春村） | 和春村 | 20 | 2023 | 是 | 和春村委员会 | 和春村委员会 | 20230331 | 20231228
235 | 安溪县 | 祥华乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-祥华乡_乡村建设行动_人居环境整治_后洋村六旗头至文化广场人行道及两边绿化工程（长度253米） | 后洋村 | 20 | 2023 | 是 | 后洋村委员会 | 后洋村委员会 | 20230801 | 20231130
236 | 安溪县 | 祥华乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-祥华乡_乡村建设行动_农村公共服务_和春村环村道路路灯改建工程（路灯60盏、灯带2公里） | 和春村 | 20 | 2023 | 是 | 和春村委员会 | 和春村委员会 | 20230728 | 20231031
237 | 安溪县 | 桃舟乡 | 产业发展 | 安溪县-桃舟乡_产业发展_生产项目_桃舟乡吾培村油茶种植 | 吾培村 | 23 | 2023 | 是 | 县脱贫办 | 吾培村委员会 | 20230902 | 20231220
238 | 安溪县 | 桃舟乡 | 产业发展 | 安溪县-桃舟乡_产业发展_生产项目_桃舟乡莲山村源头水农业综合开发专业合作社淮山种植农用配套设施建设 | 莲山村 | 80 | 2023 | 是 | 县脱贫办 | 莲山村源头农业综合开发专业合作社 | 20230415 | 20231225
239 | 安溪县 | 桃舟乡 | 产业发展 | 安溪县-桃舟乡_产业发展_生产项目_安溪县桃舟乡康随村油茶种植 | 康随村 | 19 | 2023 | 是 | 县脱贫办 | 康随村委员会 | 20230902 | 20231222
240 | 安溪县 | 桃舟乡 | 产业发展 | 安溪县-桃舟乡_产业发展_生产项目_2023年度桃舟乡产业扶贫项目 | 桃舟乡 | 10 | 2023 | 是 | 乡扶贫办 | 桃舟乡人民政府 | 20230110 | 20231226
241 | 安溪县 | 桃舟乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-桃舟乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_桃舟乡达新村冬坂片区农田综合整治 | 达新村 | 73 | 2023 | 是 | 乡扶贫办 | 达新村民委员会 | 20230703 | 20231230
242 | 安溪县 | 桃舟乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-桃舟乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_桃舟乡下格村畲格寮道路建设 | 下格村 | 12 | 2023 | 是 | 民政局 | 桃舟乡下格村 | 20230306 | 20231228
243 | 安溪县 | 桃舟乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-桃舟乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_安溪县桃舟乡吾培村高会至回头弯段进行硬化 | 吾培村 | 359.4767 | 2023 | 是 | 县脱贫办 | 吾培村委会 | 20230815 | 20231205
244 | 安溪县 | 桃舟乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-桃舟乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_安溪县桃舟乡棠棣村农村供水保障工程 | 棠棣村 | 36 | 2023 | 是 | 安溪县水利局 | 棠棣村民委员会 | 20230729 | 20231231
245 | 安溪县 | 桃舟乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-桃舟乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_安溪县桃舟乡下格村主干道至角落路灯亮化工程 | 下格村 | 20 | 2023 | 是 | 财政局 | 下格村民委员会 | 20230725 | 20231206
246 | 安溪县 | 福田乡 | 产业发展 | 安溪县-福田乡_产业发展_生产项目_福田福丰家庭农场柑橘新品种示范基地 | 福田乡 | 30 | 2023 | 是 | 县乡村振兴局 | 福田福丰家庭农场 | 20230308 | 20231231
247 | 安溪县 | 福田乡 | 产业发展 | 安溪县-福田乡_产业发展_生产项目_2023年福田乡产业发展资金到户 | 福田乡 | 15 | 2023 | 是 | 县乡村振兴局 | 福田乡 | 20230105 | 20230815
248 | 安溪县 | 福田乡 | 产业发展 | 安溪县-福田乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_入股安溪福丰蔬菜种植专业合作社 | 丰都村 | 50 | 2023 | 是 | 县乡村振兴局 | 福田乡村民委员会 | 20230830 | 20260829
249 | 安溪县 | 福田乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-福田乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_乡道Y009线丰都至石墘角落公路拓宽改造 | 尾洋村 | 98 | 2023 | 是 | 县乡村振兴局 | 安溪县福田乡尾洋村委会 | 20230419 | 20231231
250 | 安溪县 | 福田乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-福田乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_福田乡尾洋村水尾桥头道路硬化及排水沟工程 | 尾洋村 | 19 | 2023 | 是 | 民政局 | 安溪县福田乡尾洋村村委会 | 20230712 | 20231230
251 | 安溪县 | 福田乡 | 乡村建设行动 | 安溪县-福田乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白桃村内厝至湖斗机耕路 | 白桃村 | 65 | 2023 | 是 | 县乡村振兴局 | 白桃村村民委员会 | 20230511 | 20231231