安农〔2025〕28号

安溪县农业农村局关于印发2025年安溪县

农作物高产、优质、绿色新品种展示

示范实施方案的通知

桃舟乡、局相关股站：

根据《泉州市农业农村局关于印发<2025年泉州市农作物高产、优质、绿色新品种展示示范推广实施方案>的通知》（泉农综〔2025〕9号），我县承担优质稻新品种展示示范推广项目，在桃舟乡桃舟村“安溪县桃舟大坑口家庭农场”建立中稻新品种核心示范片100亩，并带动全县优质农作物新品种推广，现将《2025年安溪县农作物高产、优质新品种示范实施方案》印发给你们，请结合当地实际，认真做好农作物优质新品种的示范推广工作，加快品种更新更换，提高良种覆盖率和科技贡献率，促进农业增效、农民增收。

附件：1.2025年安溪县农作物高产、优质新品种展示示范推广实施方案

- 2.东联红2号高产栽培技术

安溪县农业农村局

2025年3月31日

（此件公开发布）

2025年安溪县农作物高产、优质新品种

示范推广实施方案

一、目标任务

2025年我县承担泉州市优质稻新品种示范项目。推广优质稻新品种东联红2号、东联红、东联5号、明1优臻占、福泰优1号、神农优红丝苗等，在桃舟乡桃舟村“安溪县桃舟大坑口家庭农场”建立中稻优质新品种核心示范片100亩，辐射带动全县推广优质稻9万亩。在示范、推广的过程中配套实施良种良法和无公害科学栽培技术，通过举办科技培训班、加强技术服务、资金补助、广泛宣传等措施，确保该项目取得良好成效，达到农业增效、农民增收目的。

二、项目实施情况

建立优质稻新品种核心示范片1个，面积100亩。在桃舟乡桃舟村“安溪县桃舟大坑口家庭农场”建立中稻优质新品种核心示范片1个，示范品种为东联红2号，展示品种为东联红、东联5号、明1优臻占、福泰优1号、神农优红丝苗（CK），面积100亩。示范点地理位置优势明显，交通方便，群众接受农业“五新”技术速度较快，辐射力强。

三、时间进度

2025年中季在桃舟乡桃舟村建立核心示范片，面积为100亩。时间进度安排如下：

1.4月上旬做好项目实施的各项准备工作及前期宣传。

2.4月中旬举办水稻浸种技术培训班。

3.4月中旬进行播种，并做好秧田管理。

4.4月下旬举办一期水稻配套良种良法和无公害栽培技术培训班。

5.5月中旬做好移栽前大田准备和移栽工作。

6.7--9月做好田间管理和田间各项数据的记录工作。

7.9月中旬组织现场观摩和现场实割验收。

8.10月中下旬总结汇报。

四、预期效益

根据核心示范片的要求，种植高产、优质常规水稻品比当家品种每亩可增收18公斤，按照市场价格，推广优质稻平均每亩可增收100元左右。

五、技术与工作措施

1.项目组织：成立以局党组成员为组长的项目领导小组，下设综合联系组、宣传发动组、技术负责组、财务会计组。由安溪县种子站负责具体实施，实行任务分解，责任到人，环环相扣，互相促进，资金专款专用，确保项目的顺利实施。

2.工作措施：

种源：统一供应。

育秧：实行专人管理，薄膜、育秧盘统一提供。

日常田间管理：雇请专人专职管理，群众得到适当农药补助。

3.技术保障措施：举办二期培训班，重点讲解品种的特征特性、配套的良种良法及无公害栽培技术和各生长关键点的注意事项；派专业的技术人员到田间地头免费指导群众；村农技专业人员不间断进行田间指导；做好病虫害预报；设立咨询热线。

4.宣传工作：在电视广播，村广播等途径广泛宣传，设立醒目的标牌、标语，分发品种简介等宣传资料，组织好本镇的农技人员、群众，以及其它乡镇的农业种植专业户、群众前来观摩，扩大影响。

5.验收工作：成立验收专家组，进行现场实割验收，确保数据真实无误。

六、项目主要人员情况与任务分工

| 姓名 | 职务、职称 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 张长水 | 农业农村局党组成员 | 项目总负责人 |
| 沈银花 | 安溪县种子站、农艺师 | 项目技术指导 |
| 汪雅婷 | 安溪县种子站负责人 | 项目技术指导 |
| 肖全省 | 安溪县良种繁育场、农艺师 | 项目技术指导 |
| 陈紫辉 | 安溪县乡村振兴服务中心、 助理农艺师 | 项目技术指导 |
| 刘永明 | 安溪县农业综合开发中心、 农艺师 | 项目技术指导 |
| 苏木德 | 安溪县科学技术局、农艺师 | 项目技术指导 |
| 林舒雅 | 农业技术推广站 农艺师 | 项目技术指导 |
| 刘伟峰 | 桃舟乡社会事务服务中心 | 项目技术指导 |

东联红2号高产栽培技术

1.品种来源

东联红2号是 南安市码头东联农业科技示范场、用东联8号为母本与五花红杂交后代经米质、抗性、丰产性、生育期等多方加压选择育成的优质常规晚稻特种稻品种。2022年经福建省种子管理部门审定，获得种子品种审定证书，（审定编号：闽审稻20220037）。

2.特征特性：作一季中稻种植，全生育期122.7天左右。株高107.8厘米，穗长23.7厘米，每亩有效穗数17.6万穗，每穗总粒数181.6粒，结实率84.85%，千粒重21.2克。中抗稻瘟病，米质主要指标：糙米率81.1%,整精米率69.3%，粒长6.5毫米，垩白度0.5%，长宽比3.4，透明度1级，碱消值7.0级，胶稠度72毫米，直链淀粉率含量15.1%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。糙米棕红色。

3.产量表现

东联红2号表现群体生长整齐，株型适中，穗大粒多，后期转色好，产量高。2020年参加福建省晚稻特种稻组区域试验，平均亩产505.2千克，比对照宜优673增产1.4%；2021年续试，平均亩产510.1千克，比对照宜优673增产5.1%。两年区试平均亩产507.6千克，比对照宜优673增产3.2%。

4.高产栽培技术

4.1.适时播种，培育带蘖壮秧

根据安全齐穗期避开当地秋寒时间来确定播种期，从而减少秕谷，提高结实率，增加产量。我县中稻适宜播种期为4月15日-25日，晚稻适宜播种期为7月1日-5日，采用湿润育秧方式。播种前秧田选择土层深厚、排灌方便的地块，田底肥充分腐熟；种子要进行精选、晾晒、浸种、消毒、催芽；严格控制播种量，每667㎡秧田播8kg种子；晴天傍晚播种，阴天早晨播种；播种时应分畦定量，多次均匀播种，先稀播，若有剩再补播。播种后加强水肥管理，培育多叉壮秧。秧龄中稻控制在30d以内，晚稻控制在25d以内，移栽前5d喷药施肥，防止病虫蔓延，促进秧苗早生快发。

4.2.合理密植，插足基本苗

东联红2号株高适中，密植规格为：23cmx23cm,每667㎡掌握1.4-1.5万丛，丛插6-7本，基本苗8万苗以上。

4.3科学水肥管理

水肥是水稻生长的基础，科学水肥管理是水稻高产的重要措施。水分管理：水稻整个生长期间，除水分敏感期、施肥、用药采用间歇浅水灌溉外，其他时间以湿润灌溉为主，促进根系生长，增强根系活力。返青期寸水护苗促返青；返青后灌跑马水促分蘖，当每667㎡茎蘖数达18万时要搁田控苗；幼穗分化至抽穗扬花期灌浅水层促大穗多粒；灌浆成熟期干湿交替灌溉，保持土壤湿润，养根保叶增粒重。肥料管理：施足基肥，早施分蘖肥，巧施穗肥，亩施纯氮12千克左右，氮、磷、钾比例为1.0：0.5：0.8，基肥、分蘖肥、穗肥、粒肥比例为5：3：1：1。科学肥水管理，浅水插秧，深水护苗，浅水促蘖，够苗烤田，后期干湿交替，保根养叶，增加千粒重。基肥以有机肥为主，配合施用速效化肥，穗肥可根据水稻长势长相和气候条件进行施用，水稻长势旺盛、叶片长浓绿披垂，可少施或不施，水稻长相健壮、叶片挺立、长短适宜、阳光充足可多施。抽穗后可喷0.3%磷酸二氢钾进行根外追肥，隔一星期再喷1次，增加粒重，提高产量。

4.4防病除虫，确保高产

病虫防治是水稻高产的重要保证，必须坚持“以防为主，综合防治”的方针。插秧前防止秧苗带病原和虫原进入本田，秧苗带药插秧；根据苗情，在分蘖盛期和破口期稻苗幼嫩易感病虫，必须喷药防治；其他生长时间根据病情和虫情适时防治。重点做好“三虫”（螟虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟）和“四病”（稻瘟病、纹枯病、白叶枯病、细菌条斑病）防治，根据病虫情报和稻田实际，采用高效低毒低残留农药进行防治；抽穗后尽量少用药或不用药，减少农药在稻谷上残留，确保高产优质。

安溪县农业农村局办公室                  2025年3月31日印发