安溪县农业农村局关于2023-2024年市级“一村一品”专业村、市级现代农业产业园

部分建设项目验收情况的公示

根据《泉州市财政局 泉州市农业农村局关于下达2023年特色现代农业发展资金（第九批）的通知》（泉财指标〔2023〕975号）、《泉州市财政局 泉州市农业农村局关于下达2024年特色现代农业发展资金（第十批）的通知》（泉财农指〔2024〕130）、《泉州市财政局 泉州市农业农村局关于下达2023年市级乡村振兴专项资金（农业产业强镇、“一村一品”示范村）的通知》（泉财指标〔2023〕657号）、《泉州市财政局 泉州市农业农村局关于下达2024年衔接推进乡村振兴补助资金（市级“一村一品”专业村）的通知》（泉财农指〔2024〕86号）等文件精神，我局

联合属地乡镇对2023-2024年市级“一村一品”专业村、市级现代农业产业园部分建设项目进行验收，现将验收情况（详见附件）进行公示，接受社会监督。

公示时间，从2025年6月13日至6月19日，公示期为5个工作日。公示期间如有异议，可直接向县农业农村局反映情况，以便调查核实。来访来信来电方式如下：

地址：安溪县金融行政服务中心2号楼（安溪县农业农村局）

电话：0595-68792207

附件：项目验收情况汇总公开表。

安溪县农业农村局

2025年6月12日

附件：

项目验收情况汇总公开表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 建设单位 | 项目地点 | 批复建设内容 | 完成建设内容 | 财政补助资金 | 验收结论 | 验收时间 |
| 1 | 2023年市级“一村一品” | 福建安溪岐山魏荫名茶有限公司 | 西坪镇松岩村 | 1.建设机耕路的排水沟建设1.2㎞；2.建设集水池100m³。 | 1、建设排水沟总长度1210.87m。2、建设茶园道路总长度185.85m、面积132.14㎡。3、建设集水池总体积101.04m³ | 10 | 合格 | 2025年3月21日 |
| 2 |  2023年市级现代农业产业园 | 长卿镇人民政府 | 长卿镇山格村 | 长卿镇淮山产业展示中心，配备展示农耕民俗文化、淮山系列产品、淮山深加工技术推广成果等。 | 长卿镇淮山产业展示中心，配备展示农耕民俗文化、淮山系列产品、淮山深加工技术推广成果等，主要建设淮山展示中心LED演示大屏、历史文化投影设备、产品展示屏、农产品展示架、山格历史互动环屏及智能中控等。 | 40 | 合格 | 2025年3月24日 |
| 3 |  2024年市级现代农业产业园 | 福建省安溪县德茗茶厂 | 西坪镇盖竹村 | 购置自动拣梗机流水线1条 | 购置自动拣梗机流水线1条（含提升机4台、圆筛机1台、色选机1台、茶叶拣梗机2台等） | 10 | 合格 | 2025年2月25日 |
| 4 |  2024年市级现代农业产业园 | 福建双遗茶业有限公司 | 西坪镇南岩村 | 购置茶叶生产设备三维智能覆膜机1台 | 购置茶叶生产设备三维智能覆膜机1台（含热缩机、动力输出线、无动力输出线等）。 | 10 | 合格 | 2025年2月17日 |
| 5 | 2024年市级“一村一品” | 安溪县日春茶叶有限公司 | 西坪镇尧山村 | 铁观音发源地周边10亩茶园生态修复建设（1.长300m，宽1.5m的茶园步道；2.长度100m，宽0.8m的茶园挡土墙） | 1.铁观音发源地周边10亩茶园生态修复建设（茶园整理、田埂修复）；2.茶园步道建设（步道1，长295.09m，均宽1.67m；步道2，长39.96m，均宽1.5m；步道3，长48.80m、均宽1.07m，合计步道总长383.85m，面积604.96m³）；3.茶园挡土墙（混凝土挡土墙1，长72.3m，底宽0.8m；毛石挡土墙2，长59.78m，底宽2.1m，合计132.08m，379.64m³） | 10 | 合格 | 2025年2月8日 |