安溪县农业农村局关于2025年中央农业产业

发展资金（感德镇农业产业强镇）

部分建设项目变更的公示

2023年4月，感德镇获农业农村部批复创建国家农业产业强镇（第一批中央农业产业发展资金300万元），项目于2024年12月份完成建设与验收，并于2025年4月通过农业农村部评估，获第二批中央农业产业发展资金补助700万元，用于农业产业强镇续建，续建补助资金涉及生态茶园建设、加工能力提升、冷藏设施建设、品牌宣传展示等13个建设项目，目前强镇项目正在有序建设中。

福建省安溪传成荒野茶叶专业合作社负责实施的传成荒野茶叶生产设备升级改造项目，总投资50万元，中央奖补资金25万元。因合作社生产需求调整，由合作社申请、乡镇同意，申请变更项目中央财政补助的部分建设内容（详见附件），变更涉及中央财政补助资金额度5万元，占比0.71%，变更后中央财政奖补资金用于补助购置的农机具均不在农机购置补贴目录内，调整后项目总投资、中央财政奖补额度及自筹资金建设内容保持不变。

- 现按要求进行公示，公示期为5个工作日，从2026年1月

- 7日至13日。公示期间如有异议，可来人来电、通过书面或电子邮件形式向安溪县农业农村局实名反映情况，以便调查核实。

- 附件：感德镇国家农业产业强镇项目建设内容调整变更情况汇总表

安溪县农业农村局

2026年1月7日

- 附件

- 感德镇国家农业产业强镇项目建设内容调整变更情况汇总表

| 序号 | 县（市、区） | 建设主体 |  | 项目名称 | 原建设内容 |  | 原投资总额（万元） |  |  |  | 调整后建设内容 |  | 调整后投资总额（万元） |  |  |  | 调整情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位名称 | 单位性质 |  | 中央/省级财政奖补资金 用于 | 地方整合及 自筹资金用于 | 合计 | 中央/省级财政奖补资金 | 地方整合资金 | 自筹资金 | 中央/省级财政奖补资金 用于 | 地方整合及 自筹资金用于 | 合计 | 中央/省级财政奖补资金 | 地方整合资金 | 自筹资金 |  |
| 1 | 安溪县 | 福建省安溪传成荒野茶叶专业合作社 | 合作社 | 传成荒野茶叶生产设备升级改造项目 | 购置无人茶叶运载机1台、全智能炭焙机3台、全智能分装机1台 | 建设茶园生产路1500米，均宽1米 | 50 | 25 | 0 | 25 | 购置链板式烘干机1台、全智能炭焙机3台、全智能分装机1台 | 不变 | 50 | 25 | 0 | 25 | 调整项目中央财政奖补资金部分建设内容 |

备注：调整情况说明需列明该项目属于调整项目、新增项目、原有项目、删除项目等类型，其中调整项目需明确调整中央/省级金额，删除项目需写明删除原因。