白政〔2025〕9号

白濑乡2025年度畜禽养殖污染综合整治

实施方案

各村：

为贯彻落实上级关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，深入贯彻落实《关于深化闽江流域生态环境综合治理工作措施》文件要求，以解决突出水生态环境质量问题为导向，推进打好碧水保卫战，减少养殖污水直排河道，持续改善流域水环境质量，保障水生态环境质量稳定优良并不断提升，制定本实施方案。

一、综合整治范围

涉及晋江流域的长基村、寨坂村、下镇村、白濑村、上格村。

二、综合整治时间安排

自查自纠阶段：3月28日--4月1日，各驻村工作组全面摸排沿河（溪）畜禽养殖，汇总《沿河蓄禽污染整治排查登记表》，4月1日前报送至乡河长办汇总；同时，入户督促村民自行拆除，或引导村民建设小型畜禽储粪化粪池，严禁养殖污水直排河道。

集中整治阶段：4月2日--4月11日，针对自查自纠阶段未整改到位的沿河鸡鸭圈，由各驻村工作组牵头组织，乡综合执法队配合，开展沿河鸡鸭圈拆除整治工作。各村将开展整治行动的相关影像资料汇总后，报送乡河长办开展专题宣传。

巩固提升阶段：4月12日--长期，各驻村工作组、村两委、乡综合执法队、河道专管员及环保网格员要加强巡查，巩固整治效果，杜绝沿河鸡鸭圈反弹。

三、下一步工作安排

一是加强督促整改。乡河长办联合乡纪委成立专门督查组，对此项工作开展督促检查，对工作不力造成下游断面水质超标等情况的，进行严肃问责。

二是加强沿河管控。各村要以此次行动为契机，加强沿河日常巡查管控，常态化开展沿河鸡鸭圈综合整治行动，发现一处整治一处。

三是加强宣传教育。通过微信群、入户、宣传单等形式开展宣传，让群众从思想上认识保护水环境的重要性，全民携手共创碧水蓝天。

附件：1.《白濑乡畜禽养殖污染综合整治责任分解表》

2.《沿河蓄禽污染整治排查登记表》

安溪县白濑乡人民政府

2025年3月28日

附件1

白濑乡畜禽养殖污染综合整治责任分解表

| 村居 | 责任领导 | 责任干部 | 村主干 | 责任执法队员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白濑村 | 梁榕 | 陈哲* 林小凤 | 许俊发 | 李文智 |
| 上格村 | 李世达 | 苏婷婷* 巩兆芳 | 苏国华 | 李文智 |
| 长基村 | 许少洵 | 陈子凌* 苏来格 王景林 | 林华中 | 吴仁杰 |
| 寨坂村 | 李炜涵* 张清语 | 陈鑫健* 占艳婷 陈辉明 | 许政权 | 何先锦 |
| 下镇村 | 谢玮龙* 詹勇鹏 | 苏金国* 汪秋煌 | 陈福吉 | 张伟勋 |

附件2

沿河蓄禽污染整治排查登记表

| 村： |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 户主姓名 | 地址 | 类型(沿河圈养、散养) | 整治方式（拆除或建化粪池） | 整改时限 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |