## Sheet1
安溪县国家电子商务进农村综合示范项目建设进度表
序号 | 项目名称 | 完成整体百分比 | 建设内容和要求 | 资金拨付情况 | 扶持资金额度（万元） | 完成时限 | 绩效目标 | 本月进度 （2019年1月） | 下个月工作计划 | 建设单位 | 责任人 | 联系电话 | 备注
1 | 安溪县电子商务公共服务中心建设及运营项目 | 75% | 城区一站式综合服务中心建设、乡镇分中心建设 | 178.4万元 | 450 | 90天内完成城区综合服务中心的设计、装修、运营和公共服务平台的开发、上线、运营工作。运营服务期限3年。 | 建设城区综合服务中心，做好服务前台、培训教室、创客中心（孵化器）、公共会议室等建设，进一步完善服务功能，强化对“五体系”的服务功能。 | 1. 已完成中心展区软装设计并开始动工制作 2. 公共服务中心平台升级中 3. “中心”的双铁元素已完成“铁艺”元素的对接 4. 实现中心职能最大化，运营服务实施（拼多多招商会） 5. 五体系陆续入驻中心办公（邮政、新华社） 6. 2019/1/18-1/20将举行由中心主办的安溪县首届电商年货节（整个年货节活动时间2019/1/3-1/25） | 1. 完成中心整体软装 2. 公共服务中心平台整体正常运营 3. 企业的入驻和孵化服务 4. 协会内部梳理总结规划 | 安溪县青年电子商务协会 | 李娜燕 | 1880950829
2 | 安溪县县乡村三级物流配送体系 | 20% | 农村仓储及物流配送体系、智能分拣、农村物流服务网点建设 | 0 | 450 | 2019年年底前，项目基本完成，并正常运营，物流成本明显下降。 | 通过县乡村三级物流配送服务体系，提升物流行业服务水平。依托县级农村电子商务公共服务中心规划建设县级电子商务仓储物流配送中心；建设电子商务快递物流仓储中转站；村级快递物流配送服务网点依托村级电子商务服务站建设，融合运营;加强与各物流快递公司合作，使快递配送能够延伸至乡（镇）和村级电商服务站点，解决农村居民物流配送线上“最初一公里”和线下“最后一公里”的问题，实现物流降费增效。发展冷链物流，完善生鲜冷链、仓储配送等基础设施条件等。 | 完善物流中心的改造并投入运营，对冷藏库进行规划设计及投入预算。对24个乡镇中转分中心所需设备进行采购，并完成24个镇级站点的店招设计并投入运营。 | 完善24个乡镇中转分中心，对所需设备进行配置并完成店招、上墙资料等形象建设。对镇级中转分中心管理人员进行业务培训并开业运营。 | 安溪县邮政分公司 | 叶佳鑫 | 15880975918
3 | 安溪县乡（镇）村电子商务服务站体系 | 10% | 农村电子商务服务站点建设 | 0 | 350 | 中标后要1个月内完成选址、选定人员，2个月内对确定的站点进行门脸装潢以及从业的人员培训，3个月内全面投入营运 | 按照福建省商务厅《农村电子商务服务站(点)设置与服务要求》，在各乡（镇）商贸中心或规模直营点建立乡（镇）电商综合服务站，具备线下体验、区域仓储配送和乡（镇）电商服务中心功能，直接实施或提供业务指导与系统支持服务。加快村级电商服务网点建设,3年内完成建设237个以上，实现全县行政村覆盖率达50%以上，为村民提供网购网销（代购代销）、缴费充值、代收代发、取送快递、引导宣传等便民服务，同时具备农副特产品销售及售后服务功能等。 | 对24个乡镇服务站所需设备进行采购，并完成24个镇级站点的店招设计并投入运营。完成10个城区便民服务站的选址确定、布局规范设计并进行改造升级。 | 完善24个乡镇服务站及10个城区服务站，对所需设备进行配置并完成店招、上墙资料等形象建设，并对管理人员进行业务培训并开业运营。 | 安溪县邮政分公司 | 叶佳鑫 | 15880975918
4 | 农村产品供应链体系 | 0% | 供应链管理配套基础设施建设、特色农产品电子商务供应基地建设、特色农产品网络流通标准和电商产品质量监控建设、市场主体建设 | 0 | 250 |  | 一是实现产品品牌化； 二是实现管理标准化等 | 12月6日开标，第一中标人，安溪县供销集团； 12月8日发出中标通知书。 2019年1月5日，与项目中标人“福建安溪县供销集团有限公司签订合同”。 | 下一步，将制定详细工作方案。 |  | 李福德 | 13515049831
5 | 安溪县电子商务培训实施体系 | 0% | 电商人才培养、引进，农村电商脱贫技能培训，电商高级人才研修、游学 | 58.35万元 | 200 | 分期分批实施，在2019年底完成全部培训工作 | 依托县级农村电子商务公共服务中心，制定电子商务进农村培训计划，全力保障培训经费，整合全县现有的教育资源和第三方培训机构积极参与电子商务进农村培训工作，实施面向政府工作人员（包括镇村干部）、农村经济组织、创业青年、大学生村官、农民等的培训计划。针对各类农业重点企业和电子商务企业发展要求，持续加大电子商务高层次人才引进等。 | 我司围绕安溪县电子商务培训实施体系做了相对系统的教研工作，确定了《安溪县电子商务培训体系归档资料》的模板，并提交了第一期和第二期培训的具体方案。 目前，人才的高度空缺和市场新格局的不断变换是我司开展培训需要攻克的两个难题，接下来，我司的培训将根据具体情况进行及时调整，以适应本地及市场的双重需要。同时，鉴于项目开展前期进度的滞后，恳请电商办加强指导和帮助，加快推进培训开展。 | 我司将就已提交的两期培训方案进行公示，并抓紧展开招生，以期在2019年1月份完成安溪县电子商务培训实施体系的两期培训。 | 茶多网络（安溪）有限公司 | 黄翠莲 | 18759544833
6 | 安溪县农村产品营销体系及电子商务进农村宣传体系 | 40% | 媒体宣传及营销、市场主体培育、品牌培育、电商孵化、平台对接;宣传平台建设、线上线下媒体宣传、运营推广 | 0 | 350 | 合同签订之后2个月内完成基本完成“农特产品营销体系”建设，并正常运营，运营期不少于2年，农特产品销售良性增长，宣传服务周期不少于2年 | 结合我县实际，通过与第三方平台开展合作，支持县域电商（供应链）企业整合区域农产品及挖掘、培育和开发适合网络销售的商品；举办各类农特产品电子商务推介会、展销会，为群众提供活动策划、产品包装设计与代运营、分销体系建设等服务，提升农特产品的附加值和延伸产品的价值链；鼓励企业参与各种产品推介会、展销会，有效对接线上、线下渠道资源等 | 1、推进电商法培训工作，已经联系商务部电子商务中心辛福军处长，他在协调中国电子商务协会政策法律委员会副主任及电商法起草参与者阿拉木斯老师前来安溪进行电商法的培训和讲解，具体时间正在商议中。 2、政府、企业专题访谈、农特产品宣传片拍摄工作正在协调团队入场。 3、6个农特产品电商推广文字方案及电商整体运营、产品电商头图+详情页设计工作正在进行中。 4、微信公众号已经在开始在腾讯申请 5、第三方电商平台已经联系了云集电商的CEO肖尚略，正在商议签约及商品上架等事宜，同时还在协商的还有中粮集团旗下的我买网以及中国供销集团的供销E家。 | 1. 电商法培训顺利举行，并录制成培训课件便于后续的培训及宣传工作的开展。 2. 政府、企业专题访谈、农特产品宣传片拍摄工作正式入场开始访谈及拍摄工作。 3. 争取在春节放假前签约一家电商平台 | 北京新华多媒体数据有限公司 | 赵莹 | 13601095933
7 | 精准扶贫实施建设 | 0% | 产品上行品牌培育、农业信息化基建、创业帮扶培训 | 0 | 350 | 分期分批实施，在2019年底前完成全部工作 | 帮助贫困人群通过电子商务实现创业，通过开展建档立卡贫困群体专题电商培训，建立帮扶台帐，从免费培训、政策扶持、小额信贷、信息服务等方面，全方位、多角度帮助贫困群体从事电子商务，实现增收致富，优先扶持有条件的贫困户到县农村电子商务公共服务中心或电商集聚区落户创业等。 |  |  |  | 吴子方 | 13808533300