安溪县民政局基层政务公开

标准化规范化试点工作实施方案

局机关各股室，各乡镇民政办：

根据《安溪县人民政府办公室关于印发<安溪县全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施细则>的通知》（安政办〔2020〕19号）的部署和要求，为扎实有效推进试点工作，围绕决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开（以下统称“五公开”）的制度化规范化运行，进一步规范公开内容和形式，完善政务公开工作机制，提高政务公开的针对性和实效性，确保我局政务公开工作有力有序开展，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持依法执政、民主执政和科学执政，以创新机制和载体为切入点，以规范内容和程序为着力点，以强化监督和增强实效为关键点，以促进发展和群众满意为根本点，围绕权力运行全流程、政务服务全过程，紧密联系实际，积极推进基层政务公开标准化规范化，全面提升基层政务公开和政务服务水平。

（二）基本原则

1.坚持需求导向。围绕与群众关系密切的行政行为和服务事项，充分听取群众意见，按照“应公开、尽公开”要求全面梳理公开事项，细化公开内容，创新公开方式，进一步提高针对性、实效性。

2.注重重点突破。结合民政业务职能，分解公开的责任，落实公开的要求,注重社会救助、养老服务、社会事务等业务工作，设立清单，公开事项，以点带面，全面公开，总结经验，及时公开有关民政信息。

3.适应基层特点。立足基层直接联系服务群众的实际，结合我局特点，积极探索高效、便捷的公开方式，及时、准确公开影响群众权利义务的行政行为和服务事项，让群众看得到、听得懂、易获取、能监督、好参与。

（三）工作目标

1.2020年9月底前，编制我局政务公开清单目录，经县政府办公室（县政务公开办）审核把关后，于2020年11月15日前在县政府门户网站公开发布。完善公开网络，创新公开渠道，突出民政特色，抓好政务公开的末端落实。

2.2022年5月底前，根据上级民政部门编制的标准指引，结合本单位实际情况，及时完善本级政务公开事项标准目录，并做好向基层延伸，打通政务公开的“最后一公里”。

3.2022年底前，基本建成统一规范的政务公开标准体系，覆盖行政权力运行全过程和政务服务全流程，政务公开标准化、规范化水平显著提高，政务公开工作机制、公开平台、专业队伍健全完善，政务公开能力和水平显著提升。

二、组织领导

为进一步做好全局政务信息公开工作，特成立县民政局政务公开规范化标准化试点工作领导小组：

组  长：赵崇宏（局长）

副组长：詹辉儒（副局长）

成  员：何隆遐 林雅娟 黄晓阳 林成法 白东明 苏华山 肖永萍 刘彩云

领导小组下设办公室，办公室主任由詹辉儒副局长（分管领导）担任，何隆遐为政务公开专职工作人员，刘彩云为政务公开兼职工作人员。

三、重点任务及责任分工

（一）梳理政务公开事项。依据权力清单和责任清单进行全面梳理，并按条目方式逐项细化分类，包括公开事项的名称以及应公开的内容、主体、时限、方式等要素，同时实行动态调整。确保公开事项分类科学、名称规范、指向明确。（责任股室：办公室、社会救助股、养老服务股、社会事务股，各乡镇民政办）

（二）规范政务公开流程。在编制政务公开事项标准目录的同时，按照转变政府职能和推进“五公开”的要求，全面梳理和优化政务公开工作流程，健全工作机制，推动发布、解读、回应有序衔接，实现决策、执行、管理、服务、结果全过程公开，进一步明确“五公开”的内容、时限、方式等。（责任股室：办公室，行政审批窗口）

- （三）落实政务公开制度。严格落实政府信息公开属性源头认定制度。在公文认定公开属性前，负责公文制作的股室应当对公文信息进行保密审查，明确标识公开属性，未标识公开属性的，应退回重新办理。严格落实政府信息公开定期移交县“两馆”制度。每月5日和20日（节假日顺延）分两次集中移交政府信息公开文件，一式两份送至县档案馆和图书馆，以方便广大群众查阅。（责任股室：办公室、社会救助股、养老服务股、社会事务股，行政审批窗口）

（四）完善政务公开方式。结合我局实际，完善村务（居务）公开平台，设置公开栏，同时利用网络、新闻媒体、

微信、电子屏、宣传资料等多种方式，多渠道开展政务公开，方便公众查询或获取。（责任股室：办公室、社会事务股，各乡镇民政办）

四、保障措施

（一）精心组织实施。各股室、各乡镇民政办要高度重视，按照工作部署，精心组织实施，加强经费保障。要进一步强化责任和人员保障，确保有专人负责推进相关工作。领导小组要发挥统筹协调作用，及时研究解决工作中的困难和问题，确保工作顺利开展，取得实效。

（二）鼓励探索创新。积极探索，创新工作机制和方式方法，持续改进工作，深入推进“五公开”和政策解读、回应关切、公众参与等工作的标准化规范化，不断提升公众满意度和获得感。

（三）加强学习交流。采取走出去、请进来的多种方式，加强与其他县市（区）民政局之间的联系，相互学习借鉴。

（四）做好考核评估。建立激励机制，加强督促检查，把政务公开任务纳入工作绩效考核。局政务公开领导小组对工作中成效突出的各股室、各乡镇民政办给予通报表扬。

安溪县民政局

2020年9月2日

（此件公开发布）